## Plan Est. Inst.
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2015 - 2018
Área de trabajo | Temas | Política Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Meta del Plan Nacional de Desarrollo (a 2018) | Meta de Competencias - OCDE (2018) | Meta 2018 | Meta 2017 | Meta 2016 | Meta 2015
Empleo Público | Revisión, formulación y difusión de la Política de empleo público | Misional y de Gobierno | 1) 24 Entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada (PND) | No aplica | 24 Entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada (PND) | 16 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada. | 1) 8 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | 1) Un plan estratégico de Empleo Público aprobado.
Empleo Público | Revisión, formulación y difusión de la Política de empleo público | Misional y de Gobierno | 1) 24 Entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada (PND) | No aplica | 24 Entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada (PND) | Tercera fase de la estrategia de movilidad en el empleo público desarrollada, en materia de competencias laborales. | 2) Segunda fase de la estrategia de movilidad en el empleo público desarrollada. | 2) Fase inicial de la estrategia de movilidad en el empleo público desarrollada.
Empleo Público | Revisión, formulación y difusión de la Política de empleo público | Misional y de Gobierno | 2) 100% de implementación del Plan Estratégico de Empleo Público, que incluya las recomendaciones OCDE. (PND) | No aplica | 100% de implementación del Plan Estratégico de Empleo Público, que incluya las recomendaciones OCDE. (PND) | 16 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada. | 1) 8 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | 3) Un documento CONPES de política pública de Empleo Público tramitado
Empleo Público | Revisión, formulación y difusión de la Política de empleo público | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) 100% de los arreglos institucionales acompañados y asesorados, en las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional que faciliten a la CNSC reducir el porcentaje de la provisionalidad de empleos públicos. (Competencias) | No aplica | No aplica | 1) Dos mesas de trabajo para hacer seguimiento a la implementación del Acuerdo Marco de Precio. | 1) Un acuerdo marco de precios establecido para adelantar los procesos de selección para provisión de cargos públicos, operando.
Empleo Público | Competencias | Misional y de Gobierno | 1) 24 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada. (PND) | No aplica | 24 Entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada (PND) | 16 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | 1) 8 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | 1) 100% de las normas de competencia laboral de los mapas funcionales de las áreas transversales estandarizadas.
Empleo Público | Competencias | Misional y de Gobierno | 1) 24 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada. (PND) | No aplica | 24 Entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada (PND) | 16 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | 1) 8 entidades del Orden Nacional que cuentan con una gestión estratégica del talento humano implementada | 2) Una estrategia en materia de competencias del Sector Público diseñada y puesta en marcha.
Empleo Público | Salarios y Negociación Colectiva | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Una concertación elaborada con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la implementación gradual de la propuesta del régimen salarial de acuerdo con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. (Competencia) | No aplica | No aplica | 1) Una Propuesta elaborada de racionalización de la escala salarial y simplificación normativa | 1) Un diagnóstico nacional en materia del régimen salarial de empleados públicos, elaborado.
Empleo Público | Meritocracia y Gerencia Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Un sistema de gerencia pública implementado en 24 Entidades del Orden Nacional que garantice el ingreso de gerentes públicos más competentes. (Competencia) | No aplica | Fase tres de la estrategia de gerencia pública implementada. | 1) Fase dos de la estrategia de gerencia pública implementada. | 1) Fase uno de la estrategia de gerencia pública implementada.
Empleo Público | Meritocracia y Gerencia Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Un sistema de gerencia pública implementado en 24 Entidades del Orden Nacional que garantice el ingreso de gerentes públicos más competentes. (Competencia) | No aplica | 100% de procesos de competencias evaluados | 3) Implementar una estrategia para la selección de aspirantes a un cargo | 1) Fase uno de la estrategia de gerencia pública implementada.
Empleo Público | Capacitación y Evaluación del Desempeño | Misional y de Gobierno | 1) 24 Entidades del Orden Nacional implementando modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. (PND) | No aplica | 24 Entidades del Orden Nacional implementando modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. (PND) | 16 entidades del Orden Nacional implementando lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación en los Planes institucionales de capacitación | 1) 8 entidades del Orden Nacional implementando lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación en los Planes institucionales de capacitación | 1) Un Plan Nacional de Formación y Capacitación actualizado, en coordinación con la ESAP.
Empleo Público | Capacitación y Evaluación del Desempeño | Misional y de Gobierno | 1) 24 Entidades del Orden Nacional implementando modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. (PND) | No aplica | 24 Entidades del Orden Nacional implementando modelos de evaluación orientados al cumplimiento de objetivos y metas institucionales. (PND) | 1) 16 entidades del Orden Nacional implementando lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación en los Planes institucionales de capacitación | 1) 8 entidades del Orden Nacional implementando lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación en los Planes institucionales de capacitación | 2) Una propuesta de ajuste al sistema de evaluación de desempeño, desarrollada.
Empleo Público | Implementación SIGEP. | Misional y de Gobierno | 1) Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 2) 100% de la información del SIGEP de las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial (alcaldías y gobernaciones) actualizada en los módulos definidos. (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 800 entidades del orden nacional o territorial con información cargada y actualizada en el SIGEP. | 1) 272 entidades públicas del orden nacional todas las Ramas y otros organismos) con toda la información cargada y actualizada en el SIGEP hasta los módulos definidos. | 1) 272 entidades públicas del Orden Nacional (incluye todas las Ramas y otros organismos) con toda la información cargada y actualizada en el SIGEP, hasta el módulo de vinculación.
Empleo Público | Implementación SIGEP. | Misional y de Gobierno | 1) Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 2) 100% de la información del SIGEP de las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial (alcaldías y gobernaciones) actualizada en los módulos definidos. (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 800 entidades del orden nacional o territorial con información cargada y actualizada en el SIGEP. | 2) 150 entidades del orden territorial con toda la información cargada y actualizada en el SIGEP, hasta el módulo de vinculación. | 2) 300 entidades del Orden Territorial con toda la información cargada y actualizada en el SIGEP, hasta el módulo de vinculación.
Empleo Público | Implementación SIGEP. | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) 100% de la información del SIGEP de las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial (alcaldías y gobernaciones) actualizada en los módulos definidos. (Competencias) | No aplica | No aplica | No aplica | 3) Un diagnóstico técnico y funcional del SIGEP realizado.
Empleo Público | Implementación SIGEP. | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) 100% de la información del SIGEP de las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial (alcaldías y gobernaciones) actualizada en los módulos definidos. (Competencias) | No aplica | No aplica | No aplica | 3) Un diagnóstico técnico y funcional del SIGEP realizado.
Empleo Público | Implementación SIGEP. | Misional y de Gobierno | 1) Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 2) 100% de la información del SIGEP de las entidades públicas del Orden Nacional y Territorial (alcaldías y gobernaciones) actualizada en los módulos definidos. (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 800 entidades del orden nacional o territorial con información cargada y actualizada en el SIGEP. | 2) 150 entidades del orden territorial con toda la información cargada y actualizada en el SIGEP, hasta el módulo de vinculación. | 2) 300 entidades del Orden Territorial con toda la información cargada y actualizada en el SIGEP, hasta el módulo de vinculación.
Fortalec. Institucional | Índice de valoración institucional | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Un Índice de Gestión Pública Integral operando. (Competencia) | No aplica | 75% de las entidades públicas priorizadas del Orden Nacional evaluadas con el índice de valoración institucional | 1) 3 sectores administrativos con medición del índice de valoración institucional. | 1) Una herramienta de Valoración Institucional diseñada.
Fortalec. Institucional | Índice de valoración institucional | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) 100% de entidades públicas priorizadas del Orden Nacional y Territorial fortalecidas a partir de la implementación de la Herramienta de Valoración Institucional de la Función Pública. (Competencia) | No aplica | 58 municipios de Consolidación con rutas de fortalecimiento institucional diseñadas | 4) 58 municipios de Consolidación evaluados con la herramienta de valoración institucional | 1) Una herramienta de Valoración Institucional diseñada.
Fortalec. Institucional | Índice de valoración institucional | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) 100% de entidades públicas priorizadas del Orden Nacional y Territorial fortalecidas a partir de la implementación de la Herramienta de Valoración Institucional de la Función Pública. (Competencia) | No aplica | 75% de las entidades públicas priorizadas del Orden Nacional evaluadas con el índice de valoración institucional | 2) 3 sectores del orden Nacional con ruta de fortalecimiento institucional definida. | 1) Una herramienta de Valoración Institucional diseñada.
Fortalec. Institucional | Índice de valoración institucional | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) 100% de entidades públicas priorizadas del Orden Nacional y Territorial fortalecidas a partir de la implementación de la Herramienta de Valoración Institucional de la Función Pública. (Competencia) | No aplica | 75% de las entidades públicas priorizadas del Orden Nacional evaluadas con el índice de valoración institucional | 3) 3 sectores del orden Nacional con ruta de fortalecimiento institucional definida. | 1) Una herramienta de Valoración Institucional diseñada.
Fortalec. Institucional | Fortalecimiento institucional del Orden Nacional (Rama Ejecutiva, Congreso, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral) | Misional y de Gobierno | No aplica | No aplica | No aplica | 6 asesorías integrales del orden nacional. | 1) 3 sectores del orden Nacional con ruta de fortalecimiento institucional definida. | 1) Una herramienta de Valoración Institucional operando.
Fortalec. Institucional | Fortalecimiento institucional del Orden Nacional (Rama Ejecutiva, Congreso, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral) | Misional y de Gobierno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Una (1) propuesta de agrupación de grados salariales por nivel.
Fortalec. Institucional | Fortalecimiento institucional del Orden Nacional (Rama Ejecutiva, Congreso, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral) | Misional y de Gobierno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Un (1) documento piloto que agrupe los grados salariales y requisitos por nivel.
Fortalec. Institucional | Fortalecimiento institucional del Orden Nacional (Rama Ejecutiva, Congreso, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral) | Misional y de Gobierno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Un (1) documento que evalué el costo de los escenarios económicos propuestos.
Fortalec. Institucional | Fortalecimiento institucional del Orden Nacional (Rama Ejecutiva, Congreso, Consejo Superior de la Judicatura y Consejo Nacional Electoral) | Misional y de Gobierno | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | Un (1) documento final con la propuesta definitiva de reducción de grados salariales.
Fortalec. Institucional | Fortalecimiento Institucional del Orden Territorial. | Misional y de Gobierno | No aplica | No aplica | No aplica | 190 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial realizadas. | 1) 100 entidades territoriales implementando la guía de rediseño institucional | 1) Una estrategia de fortalecimiento territorial de Función Pública articulada y desarrollada dentro del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Territoriales liderado por el DNP.
Fortalec. Institucional | Fortalecimiento Institucional del Orden Territorial. | Misional y de Gobierno | No aplica | No aplica | No aplica | 190 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial realizadas. | 1) 100 entidades territoriales implementando la guía de rediseño institucional | 1) Una estrategia de fortalecimiento territorial de Función Pública articulada y desarrollada dentro del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Territoriales liderado por el DNP.
Gestión Pública Integral | Modelo Unificado | Misional y de Gobierno | 1) 24 sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes. (PND) | No aplica | 24 Sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes | MIPGV2 reglamentado y difundido. | 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (V2) elaborado y validado | 1) Una propuesta del Modelo Unificado elaborada
Gestión Pública Integral | Modelo Unificado | Misional y de Gobierno | 3) Un esquema de evaluación de Control Interno articulado con el Modelo Unificado de Gestión. (PND) | 2) Un Índice de Gestión Pública Integral operando. (Competencia) | 10 puntos de mejora de las Entidades Públicas en el desempeño de las Políticas evaluadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Aplicación de FURAG preparatorio en entidades del orden nacional y territorial. | 2) Una propuesta del esquema de evaluación de Control Interno articulada con el Modelo Unificado de Gestión. | 2) Una hoja de ruta para la implementación del Modelo Unificado diseñada.
Gestión Pública Integral | Modelo Unificado | Misional y de Gobierno | 4) 300 Entidades Territoriales utilizando nueva herramienta de gestión integrada y sistematizada. (PND) | No aplica | 24 Sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes | MIPGV2 reglamentado y difundido. | 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (V2) elaborado y validado | 1) Una propuesta del Modelo Unificado elaborada
Gestión Pública Integral | Modelo Unificado | Misional y de Gobierno | 5) 190 solicitudes de información a municipios por parte de entidades nacionales, entidades de control y departamentos. (PND) | No aplica | 24 Sectores con propuesta de mejoramiento de la gestión a partir de los modelos de gestión vigentes | MIPGV2 reglamentado y difundido. | 1 Modelo Integrado de Planeación y Gestión (V2) elaborado y validado | 1) Una propuesta del Modelo Unificado elaborada
Gestión Pública Integral | Modelo Unificado | Misional y de Gobierno | 4) 300 Entidades Territoriales utilizando nueva herramienta de gestión integrada y sistematizada. (PND) | No aplica | 10 puntos de mejora de las Entidades Públicas en el desempeño de las Políticas evaluadas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión | Aplicación de FURAG preparatorio en entidades del orden nacional y territorial. | 2) Una propuesta del esquema de evaluación de Control Interno articulada con el Modelo Unificado de Gestión. | 2) Una hoja de ruta para la implementación del Modelo Unificado diseñada.
Gestión Pública Integral | Control Interno y MECI | Misional y de Gobierno | 1) 100% de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional que alcanzan niveles superiores de madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno. (PND) | 1) 100% de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional que alcanzan niveles superiores de madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno. (PND) | 100% de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional que alcanzan niveles superiores de madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno. (PND) | No aplica | 1) Fase dos de implementación de la estrategia de mejoramiento de los niveles de madurez del sistema de control interno. | 1) Fase de alistamiento de la estrategia de mejoramiento de los niveles de madurez del Sistema de Control Interno de las entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, implementada.
Gestión Pública Integral | Control Interno y MECI | Misional y de Gobierno | 2) Esquema de evaluación de Control Interno articulado con el Modelo Unificado de Gestión. (PND) | No aplica | No aplica | No aplica | 1) Fase dos de implementación de las recomendaciones OCDE en materia de control interno desarrollada. | 1) Fase uno de implementación de las recomendaciones OCDE en materia de control interno desarrollada.
Gestión Pública Integral | Control Interno y MECI | Misional y de Gobierno | 1) 100% recomendaciones OCDE en materia de control interno implementadas. (PND) | 1) 100% recomendaciones OCDE en materia de control interno implementadas. (PND) | 100% recomendaciones OCDE en materia de control interno implementadas. (PND) | No aplica | 1) Fase dos de implementación de las recomendaciones OCDE en materia de control interno desarrollada. | 1) Fase uno de implementación de las recomendaciones OCDE en materia de control interno desarrollada.
Gestión Pública Integral | Control Interno y MECI | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) 300 Entidades territoriales fortalecidas en materia de capacidad institucional y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública. (Competencia) | No aplica | Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública. | 1) 400 entidades territoriales fortalecidas en materia de control interno. | 1) Una estrategia de fortalecimiento territorial de Función Pública articulada y desarrollada dentro del Programa de Fortalecimiento de Capacidades Institucionales Territoriales liderado por el DNP.
Gestión Pública Integral | Incentivos a la Gestión Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Un nuevo modelo de incentivos a la gestión pública implementado. (Competencia) | No aplica | Estrategia de difusión y réplica de buenas prácticas administrativas en construcción de paz implementada | 1) Diseño de una propuesta de estrategia de incentivos a la Gestión Pública. | 1) Una estrategia de posicionamiento de las experiencias del Banco de Éxitos, implementada.
Gestión Pública Integral | Incentivos a la Gestión Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Un nuevo modelo de incentivos a la gestión pública implementado. (Competencia) | No aplica | Postulación de casos cinco exitosos a Premios Internacionales de la Gestión Pública | 2) Postulación de cinco casos exitosos a Premios Internacionales de la Gestión Pública | 2) Premio Nacional de Alta Gerencia 2015 rediseñado e implementado.
Gestión Pública Integral | Incentivos a la Gestión Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Un nuevo modelo de incentivos a la gestión pública implementado. (Competencia) | No aplica | Estrategia de difusión y réplica de buenas prácticas administrativas en construcción de paz implementada | 1) Diseño de una propuesta de estrategia de incentivos a la Gestión Pública. | 1) Una estrategia de posicionamiento de las experiencias del Banco de Éxitos, implementada.
Gestión Pública Integral | Incentivos a la Gestión Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Un nuevo modelo de incentivos a la gestión pública implementado. (Competencia) | No aplica | Postulación de casos cinco exitosos a Premios Internacionales de la Gestión Pública | 2) Postulación de cinco casos exitosos a Premios Internacionales de la Gestión Pública | 2) Premio Nacional de Alta Gerencia 2015 rediseñado e implementado.
Democratización y Transparencia | Transparencia | Misional y de Gobierno | 2) 157 entidades nacionales que cumplen con la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). (PND) | 1) Acciones de competencia de la FP, realizadas que apoyen al Gobierno Nacional en la lucha en contra el cohecho de extranjeros definidas por la OCDE (OCDE) | No aplica | Fase tres de la estrategia de Transparencia transversal de Función Pública implementada. | 2) Fase dos de la estrategia de Transparencia transversal de Función Pública implementada. | 2) Fase uno de la estrategia de Transparencia transversal de FP, implementada.
Democratización y Transparencia | Transparencia | Misional y de Gobierno | 2) 157 entidades nacionales que cumplen con la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). (PND) | 1) Acciones de competencia de la FP, realizadas que apoyen al Gobierno Nacional en la lucha en contra el cohecho de extranjeros definidas por la OCDE (OCDE) | No aplica | Fase tres de la estrategia de Transparencia transversal de Función Pública implementada. | 2) Fase dos de la estrategia de Transparencia transversal de Función Pública implementada. | 2) Fase uno de la estrategia de Transparencia transversal de FP, implementada.
Democratización y Transparencia | Transparencia | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Compromisos del Plan de Acción de AGA en temas de competencia de la FP, alcanzados. (Competencia) | No aplica | Fase dos de implementación del plan de Acción en los temas de competencias de la Función Pública. | 1) Fase uno de implementación del plan de Acción en los temas de competencias de la Función Pública. | 1) Un plan de Acción formulado en coordinación con la SdT en los temas de competencia de la FP.
Democratización y Transparencia | Democratización | Misional y de Gobierno | 1) 100% de las entidades del Orden Nacional cumpliendo el componente de rendición de cuentas de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. (PND) | No aplica | 100% de las entidades del Orden Nacional cumpliendo el componente de rendición de cuentas de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. (PND) | 90% de entidades del orden nacional cumpliendo la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con la metodología liderada por la Función Pública. | 1) 80 % de entidades del orden nacional cumpliendo la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con la metodología liderada por la Función Pública. | 1) 70% de entidades del orden nacional cumpliendo la estrategia de rendición de cuentas de acuerdo a la metodología liderada por la Función Pública.
Democratización y Transparencia | Democratización | Misional y de Gobierno | 3) 5000 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. (PND) | No aplica | 5000 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. (PND) | 3.532 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. | 2) 2.066 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. | 2) 600 multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública.
Democratización y Transparencia | Democratización | Misional y de Gobierno | 2) 300 municipios con cobertura de acciones de promoción en control social. (PND) | No aplica | No aplica | 3.532 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. | No aplica | 3) Un plan de veedurías universitarias apoyado en cumplimiento de las competencias de la FP.
Democratización y Transparencia | Democratización | Misional y de Gobierno | 2) 300 municipios con cobertura de acciones de promoción en control social. (PND) | No aplica | No aplica | 3.532 Multiplicadores formados en procesos de control social a la gestión pública en el marco de la Estrategia de Democratización de la Administración Pública. | No aplica | 3) Un plan de veedurías universitarias apoyado en cumplimiento de las competencias de la FP.
Democratización y Transparencia | Racionalización de trámites | Misional y de Gobierno | 1) 80% de los trámites incluidos en el PND 2014-2018 racionalizados, en coordinación con las entidades responsables. (PND) | 3) Un esquema metodológico de racionalización de trámites de alto impacto diseñado. (CONPES) | No aplica | 650 Trámites y procedimientos racionalizados. | 1) 2 pilotos realizados aplicando las metodologías de racionalización de trámites de alto impacto y análisis de costos administrativos. | 1) Una estrategia de análisis de costos administrativos diseñada.
Democratización y Transparencia | Racionalización de trámites | Misional y de Gobierno | 1) 80% de los trámites incluidos en el PND 2014-2018 racionalizados, en coordinación con las entidades responsables. (PND) | 2) Cinco pruebas piloto realizadas para la racionalización y reingeniería de procesos transversales internos de las entidades. (CONPES) | No aplica | 4 pilotos realizados aplicando las metodologías de racionalización de trámites de alto impacto y análisis de costos administrativos. | No aplica | 2) Un esquema metodológico de racionalización de trámites de alto impacto diseñado.
Democratización y Transparencia | Implementación SUIT | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) 1.440 instituciones ubicadas en el menor rango del Índice de avance de inscripción de trámites, reclasificadas en un rango superior. (Competencia) | No aplica | 10.000 Tramites registrados en el SUIT. | 1) Fase dos de la estrategia de Transparencia transversal de Función Pública implementada. | 1) Fase uno de la estrategia para mejorar la clasificación de las instituciones priorizadas, implementada.
Democratización y Transparencia | Racionalización de trámites | Misional y de Gobierno | 1) 80% de los trámites incluidos en el PND 2014-2018 racionalizados, en coordinación con las entidades responsables. (PND) | 2) Cinco pruebas piloto realizadas para la racionalización y reingeniería de procesos transversales internos de las entidades. (CONPES) | No aplica | 4 pilotos realizados aplicando las metodologías de racionalización de trámites de alto impacto y análisis de costos administrativos. | No aplica | 2) Un esquema metodológico de racionalización de trámites de alto impacto diseñado.
Democratización y Transparencia | Racionalización de trámites | Misional y de Gobierno | No aplica | Aumento del 40% de las entidades públicas del orden Nacional que incorporan la política de racionalización de trámites (actualmente el porcentaje es de 29%) | No aplica | No aplica | No aplica | Términos de referencia elaborados sobre la evaluación de la política de Racionalización de Trámites
Democratización y Transparencia | Racionalización de trámites | Misional y de Gobierno | 800 Trámites y procedimientos racionalizados | No aplica | 800 Trámites y procedimientos racionalizados | 650 Trámites y procedimientos racionalizados. | 350 Trámites y procedimientos racionalizados | 100 Trámites y procedimientos racionalizados
Democratización y Transparencia | Racionalización de trámites | Misional y de Gobierno | 1) 80% de los trámites incluidos en el PND 2014-2018 racionalizados, en coordinación con las entidades responsables. (PND) | No aplica | 800 Trámites y procedimientos racionalizados | 650 Trámites y procedimientos racionalizados. | 350 Trámites y procedimientos racionalizados | 100 Trámites y procedimientos racionalizados
Democratización y Transparencia | Implementación SUIT | Misional y de Gobierno | 1) 80% de los trámites incluidos en el PND 2014-2018 racionalizados, en coordinación con las entidades responsables. (PND) | 1) 80% de los trámites incluidos en el PND 2014-2018 racionalizados, en coordinación con las entidades responsables. (PND) | No aplica | 650 Trámites y procedimientos racionalizados. | 1) 350 Trámites y procedimientos racionalizados | 2) Un esquema metodológico de racionalización de trámites de alto impacto diseñado.
Temas transvers. | Gestión Territorial de la Función Pública. | Misional y de Gobierno | 3) 300 Entidades Territoriales utilizando la nueva herramienta de gestión integrada y sistematizada. (PND) | 1) 300 Entidades territoriales fortalecidas en materia de capacidad institucional y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública. (Competencia) | No aplica | 200 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) 400 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) Una estrategia de gestión territorial de la Función Pública diseñada.
Temas transvers. | Gestión Territorial de la Función Pública. | Misional y de Gobierno | 4) Dos Sectores priorizados para aplicar propuesta de reparto de competencias diferenciadas a las entidades territoriales. (PND) | No aplica | No aplica | 190 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial realizadas. | 4) Fase uno de gestión territorial de la Función Pública ejecutada | 1) Una estrategia de gestión territorial de la Función Pública diseñada.
Temas transvers. | Gestión Territorial de la Función Pública. | Misional y de Gobierno | 3) 300 Entidades Territoriales utilizando la nueva herramienta de gestión integrada y sistematizada. (PND) | 1) 300 Entidades territoriales fortalecidas en materia de capacidad institucional y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública. (Competencia) | No aplica | 200 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) 400 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) Un esquema de capacitación de alcaldes y gobernadores 2015 implementada.
Temas transvers. | Gestión Territorial de la Función Pública. | Misional y de Gobierno | 3) 300 Entidades Territoriales utilizando la nueva herramienta de gestión integrada y sistematizada. (PND) | 1) 300 Entidades territoriales fortalecidas en materia de capacidad institucional y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública. (Competencia) | No aplica | 200 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) 400 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) Una herramienta de Valoración Institucional de Función Pública integrada con la nueva herramienta de gestión Territorial del DNP.
Temas transvers. | Gestión Territorial de la Función Pública. | Misional y de Gobierno | 4) Dos Sectores priorizados para aplicar propuesta de reparto de competencias diferenciadas a las entidades territoriales. (PND) | No aplica | No aplica | 190 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial realizadas. | 4) Fase uno de gestión territorial de la Función Pública ejecutada | 1) Una herramienta de Valoración Institucional de Función Pública integrada con la nueva herramienta de gestión Territorial del DNP.
Temas transvers. | Gestión Territorial de la Función Pública. | Misional y de Gobierno | 3) 300 Entidades Territoriales utilizando la nueva herramienta de gestión integrada y sistematizada. (PND) | 1) 300 Entidades territoriales fortalecidas en materia de capacidad institucional y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública. (Competencia) | No aplica | 200 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) 400 Entidades territoriales con mejoramiento de su capacidad de gestión y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública | 1) Una propuesta en materia de competencias diferenciadas y asociatividad para entidades territoriales, diseñada
Temas transvers. | Gestión Territorial de la Función Pública. | Misional y de Gobierno | 4) Dos Sectores priorizados para aplicar propuesta de reparto de competencias diferenciadas a las entidades territoriales. (PND) | No aplica | No aplica | 190 Asesorías técnicas a las entidades públicas del orden territorial realizadas. | 4) Fase uno de gestión territorial de la Función Pública ejecutada | 1) Una propuesta en materia de competencias diferenciadas y asociatividad para entidades territoriales, diseñada
Temas transvers. | Comunicaciones Estratégicas | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 1) 100% de la información relevante del Sector Función Pública difundida en canales nacionales e internacionales. (Buen Gobierno) | No aplica | Fase dos de la estrategia de publicaciones técnicas de la Función Pública ejecutada | 1) Fase uno de la estrategia de publicaciones técnicas de la Función Pública ejecuta | 1) Una estrategia de publicaciones técnicas de la Función Pública implementada.
Temas transvers. | Comunicaciones Estratégicas | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 1) 100% de la información relevante del Sector Función Pública difundida en canales nacionales e internacionales. (Buen Gobierno) | No aplica | Fase dos de la estrategia de visibilización del Sector Función Pública ejecutada | 1) Fase uno de la estrategia de visibilización del Sector Función Pública ejecuta | 1) Una estrategia de visibilización del Sector Función Pública implementada.
Temas transvers. | Pedagogía de Paz y Cambio Cultural | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Una estrategia de cambio cultural implementada en el 100% de las entidades priorizadas. (Buen Gobierno) | No aplica | Fase tres de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase dos de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase uno de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada
Temas transvers. | Pedagogía de Paz y Cambio Cultural | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) Incremento de 20 puntos en el porcentaje de servidores que conocen o participan en alguna acción de rendición de cuentas en su entidad. (Buen Gobierno) | No aplica | Fase tres de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase dos de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase uno de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada
Temas transvers. | Pedagogía de Paz y Cambio Cultural | Misional y de Gobierno | No aplica | 3) Reducción de 10 puntos en el porcentaje de ciudadanos que creen que más de la mitad de los servidores públicos son corruptos. (Buen Gobierno) | No aplica | Fase tres de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase dos de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase uno de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada
Temas transvers. | Pedagogía de Paz y Cambio Cultural | Misional y de Gobierno | No aplica | 4) Incremento de 10 puntos en el porcentaje de ciudadanos que tienen mucha o muchísima confianza en los servidores públicos. (Buen Gobierno) | No aplica | Fase tres de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase dos de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada | 1) Fase uno de la estrategia de acciones de cambio cultural implementada
Temas transvers. | Pedagogía de Paz y Cambio Cultural | Misional y de Gobierno | 1) 80.000 Servidores públicos del Orden Nacional y Territorial formados en pedagogía de paz. (PND) | No aplica | 80.000 Servidores públicos del Orden Nacional y Territorial formados en pedagogía de paz. (PND) | No aplica | 1) 80.000 servidores públicos formados en la Política de Paz del Gobierno Nacional a través de diferentes estrategias y mecanismos pedagógicos y comunicativos. | 1) 20.000 servidores públicos informados en la Política de Paz del Gobierno Nacional a través de diferentes estrategias y mecanismos pedagógicos y comunicativos.
Temas transvers. | Pedagogía de Paz y Cambio Cultural | Misional y de Gobierno | 2) 100% de la Estrategia de formación de servidores públicos en construcción de paz implementada. (PND) | No aplica | No aplica | No aplica | 2) 100% de la estrategia de formación de servidores públicos en construcción de paz implementada | 1) 20.000 servidores públicos informados en la Política de Paz del Gobierno Nacional a través de diferentes estrategias y mecanismos pedagógicos y comunicativos.
Temas transvers. | Gestión normativa | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) 100% de la normativa del sector Función Pública compilada y actualizada (Competencia) | No aplica | 100% de la normativa del sector Función Pública compilada y actualizada. | 1) 100% de la normativa del sector Función Pública compilada y actualizada. | 1) 100% de la normativa del sector Función Pública compilada.
Temas transvers. | Gestión normativa | Misional y de Gobierno | 2) 23 Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno. (PND) | 1) 100% de las recomendaciones de la AIN implementadas en las Comisiones de Regulación y direcciones encargadas en la Rama Ejecutiva. (OCDE) | No aplica | Fase tres de implementación a las recomendaciones de la OCDE para el Sector Función Pública | 1) Fase dos de implementación las recomendaciones de la OCDE en materia de control interno desarrollada. 2) 45% Implementación del Plan estratégico de empleo Público que incluya recomendaciones OCDE | 1) 100% de las necesidades organizacionales e institucionales identificadas de la administración pública, intervenidas a través de Análisis de Impacto Normativo AIN.
Temas transvers. | Equipos Transversales | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Nueve equipos transversales institucionalizados en el Orden Nacional como espacios de fortalecimiento institucional. (Buen Gobierno) | No aplica | Institucionalización del rol de la Función Pública como líder articulador de las redes de los equipos transversales. | 1) 100% de los miembros de los equipos transversales capacitados en los temas prioritarios propios de la Función Pública. | 9 equipos transversales operando, con planes de trabajo en implementación.
Temas transvers. | Equipos Transversales | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) 100% de los equipos transversales cualificados de acuerdo con los estándares de la Función Pública. (Buen Gobierno) | No aplica | 2) Fomentar la replica de las buenas practicas de la gestión pública al interior de las entidades participantes. | 1) 100% de los miembros de los equipos transversales capacitados en los temas prioritarios propios de la Función Pública. | 9 equipos transversales operando, con planes de trabajo en implementación.
Temas transvers. | Gestión Internacional de la Función Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) Posicionar a la Función Pública a nivel internacional a través de la gestión del conocimiento de sus buenas prácticas. (Buen Gobierno) | No aplica | 1 asesoría de la Función Publica a un Organismo Multilateral en temas de competencia de la entidad | 1) 1 proyecto apoyado y/o financiado con cooperación internacional. | 1) Una estrategia de gestión internacional diseñada y puesta en marcha.
Temas transvers. | Gestión Internacional de la Función Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Aumento de la capacidad de la Función Pública para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos a partir de una gestión internacional consolidada. (Buen Gobierno) | No aplica | 2 postulaciones a un premio internacional en temas de competencia de la Función Pública realizada | 4) 1 postulación a un premio internacional en temas de la competencia de la Función Pública realizada. | 2) Oferta de buenas prácticas de la Función Pública caracterizada para la gestión internacional.
Temas transvers. | Gestión Internacional de la Función Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 2) Posicionar a la Función Pública a nivel internacional a través de la gestión del conocimiento de sus buenas prácticas. (Buen Gobierno) | No aplica | 1 asistencia técnica de Función Pública a otros países en sus temas de competencia. | 2) 2 asistencias técnicas de Función Pública a otros países en sus temas de competencia. | 3) 100% de los compromisos de Función Pública en convenios de cooperación cumplidos.
Temas transvers. | Gestión Internacional de la Función Pública | Misional y de Gobierno | No aplica | 1) Aumento de la capacidad de la Función Pública para el cumplimiento de sus objetivos estratégicos a partir de una gestión internacional consolidada. (Buen Gobierno) | No aplica | 3 ponencias aprobadas y presentadas en un evento internacional. | 3) 3 ponencias aprobadas y presentadas en un evento internacional. | 2) Oferta de buenas prácticas de la Función Pública caracterizada para la gestión internacional.
Temas transvers. | Gestión de la información en la Función Pública | Eficiencia Administrativa | No aplica | 3) 300 Entidades territoriales fortalecidas en materia de capacidad institucional y control interno, a partir de oferta integral coordinada de las entidades del sector Función Pública. (Competencia) | No aplica | Sistema Estratégico administrado. | 2) 50% de la construcción de la base de datos información Territorial. | 1) 100% de la información sectorial y territorial consolidada y en constante actualización.
Temas transvers. | Gestión de la información en la Función Pública | Eficiencia Administrativa | No aplica | 1) 100% de la producción estadísticas del sector Función Pública, validadas por el DANE. (OCDE) | No aplica | Efectuar 2 capacitación para servidores del Departamento en el Sistema Estadístico Nacional y operaciones estadísticas. | 3) Realizar capacitación para servidores del Departamento en estadísticas. | 1) 100% de la información sectorial y territorial consolidada y en constante actualización.
Temas transvers. | Gestión de la información en la Función Pública | Eficiencia Administrativa | No aplica | 2) Un sistema de seguimiento a los compromisos de política y de nivel estratégico implementado. (Copes 3294 de 2004) | No aplica | 88 Estadísticas con resultados de gestión pública publicadas (sectoriales y territoriales). | 1) 100% de la información sectorial y territorial, priorizada, consolidada y en constante actualización. | 1) 100% de la información sectorial y territorial consolidada y en constante actualización.
Temas transvers. | Gestión de la información en la Función Pública | Eficiencia Administrativa | No aplica | 2) Un sistema de seguimiento a los compromisos de política y de nivel estratégico implementado. (Copes 3294 de 2004) | No aplica | 100% de participación de la Función Pública en los encuentros y mesas de trabajo de Copes, en los cuales tiene responsabilidades. | 4) 100% de participación de la Función Pública en los encuentros y mesas de trabajo de Copes, en los cuales tiene responsabilidades. | 1) 100% de la información sectorial y territorial consolidada y en constante actualización.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | No aplica | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 1) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 100% del cronograma SUIT desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Eficiencia Administrativa | No aplica | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos). (Buen Gobierno) | No aplica | 5 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos y plan de mejoramiento). | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución Riesgos y plan de mejoramiento). | 1) 100% del cronograma SUIT desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | No aplica | 3) 100% del marco de referencia de GEL implementado. (Buen Gobierno) | No aplica | 100% Cumplimiento de la estrategia Gel a 2017 | 3) 100% Cumplimiento de la estrategia Gel a 2016 | 1) 100% del cronograma SUIT desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | No aplica | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 1) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 2) 100% del cronograma FURAG desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | No aplica | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos). (Buen Gobierno) | No aplica | 5 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos y plan de mejoramiento). | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución Riesgos y plan de mejoramiento). | 2) 100% del cronograma FURAG desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | No aplica | 3) 100% del marco de referencia de GEL implementado. (Buen Gobierno) | No aplica | 100% Cumplimiento de la estrategia Gel a 2017 | 3) 100% Cumplimiento de la estrategia Gel a 2016. | 2) 100% del cronograma FURAG desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | No aplica | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 1) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 2) 100% del cronograma FURAG desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | No aplica | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos). (Buen Gobierno) | No aplica | 5 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos y plan de mejoramiento). | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución Riesgos y plan de mejoramiento). | 3) 100% del cronograma 2015 del rediseño del portal FP desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | No aplica | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 1) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 3) 100% del cronograma 2015 del rediseño del portal FP desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | No aplica | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 1) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 100% del cronograma SGI desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | No aplica | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 1) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) Un plan estratégico de tecnología para la Función Pública, definido.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos). (Buen Gobierno) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 5 módulos del SGI operando (planeación, ejecución, indicadores, riesgos y plan de mejoramiento). | 2) 4 módulos del SGI operando (planeación, ejecución Riesgos y plan de mejoramiento). | 1) Un plan estratégico de tecnología para la Función Pública, definido.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Innovación | Estrategia de Gobierno en Línea | 1) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 3) 100% del marco de referencia de GEL implementado. (Buen Gobierno) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 100% Cumplimiento de la estrategia Gel a 2017 | 3) 100% Cumplimiento de la estrategia Gel a 2016. | 1) Un plan estratégico de tecnología para la Función Pública, definido.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | No aplica | 1) 100% de las adquisiciones de infraestructura instaladas en la Función Pública. (Buen Gobierno) | No aplica | 100% de las adquisiciones de infraestructura instaladas. | 1) 100% de las adquisiciones de infraestructura instaladas. | 1) 100% de las adquisiciones de infraestructura instaladas.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 88 Estadísticas con resultados de gestión pública publicadas (sectoriales y territoriales). | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados. | 1) 100% del cronograma de nuevas funcionalidades para la consolidación de información estratégica, desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 2) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 100% del cronograma de nuevas funcionalidades para la consolidación de información estratégica, desarrollado.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 2) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 95% de las incidencias del SIGEP resueltas
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 88 Estadísticas con resultados de gestión pública publicadas (sectoriales y territoriales). | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados. | 1) 95% de las incidencias de Sirvo a mi país resueltas.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 2) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 95% de las incidencias de Sirvo a mi país resueltas.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 2) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 95% de las incidencias de SUIT resueltas.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 2) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 95% de las incidencias de ORFEO resueltas.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 2) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 95% de las incidencias de MECI resueltas.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 88 Estadísticas con resultados de gestión pública publicadas (sectoriales y territoriales). | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados. | 1) 95% de las incidencias de Proactiva net resueltas.
Temas transvers. | Sistemas de Información - Soporte | Estrategia de Gobierno en Línea | 2) 9 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 1) Informes estadísticos anuales del sector Función Pública publicados (Competencias) | Nueve sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública con estándares técnicos y respondiendo a los requerimientos normativos en operación. (PND) | 4 Sistemas de Información y portales interactivos del sector Función Pública implementando acciones que respondan a criterios de TIC para la Gestión, seguridad y privacidad de la información. | 2) 2 Sistemas de información y portales interactivos respondiendo a los requerimientos normativos en operación. | 1) 95% de las incidencias de Proactiva net resueltas.
Fortalecimiento Interno | Gestión de la Calidad | Eficiencia Administrativa | No aplica | 100% gestión y actualización de procesos y procedimientos | 100% gestión y actualización de procesos y procedimientos | 100% gestión y actualización de procesos y procedimientos | 100% gestión y actualización de procesos y procedimientos | 50% gestión y actualización de procesos y procedimientos
Fortalecimiento Interno | Gestión de la Calidad | Eficiencia Administrativa | No aplica | Una certificación de calidad de la Entidad | Una certificación de calidad de la Entidad | No aplica | Una certificación de calidad de la Entidad | Una certificación de calidad de la Entidad
Fortalecimiento Interno | Acuerdo de desempeño | Gestión Financiera | No aplica | Administración del 100% del presupuesto asignado a la Función Pública con estricto cumplimiento de la normativa establecida, los cronogramas y los lineamientos de la Alta Dirección | 100% del Presupuesto Ejecutado | 96% de Presupuesto Ejecutado | 97,4% del Presupuesto Ejecutado. | Administración del 100% del presupuesto asignado a la Función Pública con estricto cumplimiento de la normativa establecida, los cronogramas y los lineamientos de la Alta Dirección
Fortalecimiento Interno | Acuerdo de desempeño | Gestión Financiera | No aplica | Pago de la nómina global de la Función Pública a través de la Cuenta Única Nacional. | 100% del Presupuesto Ejecutado | Pago de la nómina global de la Función Pública a través de la Cuenta Única Nacional. | Pago de la nómina global de la Función Pública a través de la Cuenta Única Nacional. | Pago como mínimo de 3 nóminas globales de la Función Pública a través de la Cuenta Única Nacional.
Fortalecimiento Interno | Plan Adquisiciones | Gestión Financiera | No aplica | Ejecutar el 95% de los recursos asignados al Plan Anual de Adquisiciones para el año 2015. | Ejecutar el 95% de los recursos asignados al Plan Anual de Adquisiciones para el año 2015. | Ejecutar el 95% de los recursos asignados al Plan Anual de Adquisiciones para el año 2015. | Ejecutar el 95% de los recursos asignados al Plan Anual de Adquisiciones para el año 2016. | Ejecutar el 95% de los recursos asignados al Plan Anual de Adquisiciones para el año 2015.
Fortalecimiento Interno | Modelo de Servicio al Ciudadano | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 100% implementación de la estrategia de servicio al ciudadano | 100 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | 100% implementación de la estrategia de servicio al ciudadano | 100% implementación de la estrategia de servicio al ciudadano | 100% implementación de la estrategia de servicio al ciudadano
Fortalecimiento Interno | Modelo de Servicio al Ciudadano | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 95% de percepción ciudadana frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional (Accesibilidad) | 100 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | 80% de calificación en el nivel de excelencia en la encuesta de percepción para los productos y servicios de la Entidad. | No aplica | 95% de percepción ciudadana frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional (Accesibilidad)
Fortalecimiento Interno | Modelo de Servicio al Ciudadano | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 95% de percepción ciudadana frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional (Accesibilidad) | 100 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | 80% de calificación en el nivel de excelencia en la encuesta de percepción para los productos y servicios de la Entidad. | No aplica | 95% de percepción ciudadana frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional (Accesibilidad)
Fortalecimiento Interno | Modelo de Servicio al Ciudadano | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 95% de percepción ciudadana frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional (Accesibilidad) | 100 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | 80% de calificación en el nivel de excelencia en la encuesta de percepción para los productos y servicios de la Entidad. | No aplica | 95% de percepción ciudadana frente a la calidad y accesibilidad de la oferta institucional (Accesibilidad)
Fortalecimiento Interno | Trámites | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 100% de ejecución de la estrategia antitrámites | 100 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | 650 Trámites y procedimientos racionalizados. | 350 Trámites y procedimientos racionalizados | 100% de ejecución de la estrategia antitrámites
Fortalecimiento Interno | Plan Anticorrupción y atención al ciudadano | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 95% de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado, socializado e implementado | 100 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | 95% de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado, socializado e implementado | 95% de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado, socializado e implementado | 90% de la implementación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano elaborado, socializado e implementado
Fortalecimiento Interno | Rendición de Cuentas | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 2 Rendiciones de cuentas realizadas (Institucional y sectorial) | 100 % del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano implementado | 1 Rendición de cuantas realizada (institucional). | 1 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Institucional. | 2 Rendiciones de cuentas realizadas (Institucional y sectorial)
Fortalecimiento Interno | Transparencia y publicación de información | Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano | No aplica | 100% en la definición y ejecución de la estrategia para Transparencia y acceso a la información pública. | 100% de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | No aplica | 90% cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 100% en la definición y ejecución de la estrategia para Transparencia y acceso a la información pública.
Fortalecimiento Interno | Gestión del conocimiento | Eficiencia Administrativa - Modernización Institucional | No aplica | 1 Centro de Asesoría Virtual en funcionamiento | 100% de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 1 Espacio de Asesoría Virtual en funcionamiento | 1 Espacio de Asesoría Virtual en funcionamiento | 100% inventario documental consolidado
Fortalecimiento Interno | Reducción del uso del papel | Eficiencia Administrativa | No aplica | 100% implementación de estrategias para la reducción del uso del papel (Secretaria General, Administrativa, Planeación, Sistemas) | 100% implementación de estrategias para la reducción del uso del papel (Secretaria General, Administrativa, Planeación, Sistemas) | 3% de reducción del Consumo de papel. | 100% implementación de estrategias para la reducción del uso del papel (Secretaria General, Administrativa, Planeación, Sistemas) | 100% implementación de estrategias para la reducción del uso del papel (Secretaria General, Administrativa, Planeación, Sistemas)
Fortalecimiento Interno | Actualización del Sistema de Gestión Documental | Eficiencia Administrativa | No aplica | 80% de actualización del Sistema de Gestión Documental | 80% de actualización del Sistema de Gestión Documental | 60% de actualización del Sistema de Gestión Documental | 40% de actualización del Sistema de Gestión Documental | Dieciocho (18) archivos de gestión (uno por cada área) y un archivo central organizados de acuerdo con los lineamientos establecidos.
Fortalecimiento Interno | Cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano | No aplica | 100% cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 100% de cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 95% cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 90% cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional | 85% cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional
Fortalecimiento Interno | Políticas y/o lineamientos de participación, transparencia y servicio al ciudadano diseñados. | Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | No aplica | 4 Documentos con lineamientos de política de transparencia, participación ciudadana y servicio al ciudadano diseñados y difundidos | 13 Políticas y/o lineamientos de participación, transparencia y servicio al ciudadano diseñados. | No aplica
Fortalecimiento Interno | Políticas y/o lineamientos de participación, transparencia y servicio al ciudadano diseñados. | Transparencia, Participación y Atención al Ciudadano | No aplica | No aplica | No aplica | 4 Documentos con lineamientos de política de transparencia, participación ciudadana y servicio al ciudadano diseñados y difundidos | 4 Políticas y/o lineamientos de participación, transparencia implementados. | No aplica
Fortalecimiento Interno | Madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno | Eficiencia Administrativa | No aplica | 100% en madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno en Función Pública | 100% en madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno en Función Pública | No aplica | 90% en madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno en Función Pública | 80% en madurez en la implementación y sostenimiento del Sistema de Control Interno en Función Pública
Fortalecimiento Interno | Plan de Previsión de Recursos Humano | Gestión del Talento Humano | No aplica | 100% de elaboración e implementación del Plan de Previsión de Recursos Humano | 100% de elaboración e implementación del Plan de Previsión de Recursos Humano | 100% de elaboración e implementación del Plan de Previsión de Recursos Humano | 100% de elaboración e implementación del Plan de Previsión de Recursos Humano | 100% de elaboración e implementación del Plan de Previsión de Recursos Humano
Fortalecimiento Interno | Plan Anual de Capacitación | Gestión del Talento Humano | No aplica | 95% de ejecución del Plan Anual de Capacitación | 100% Plan Anual de Capacitación implementado | 95% de ejecución del Plan Anual de Capacitación | 100% de ejecución del Plan Anual de Capacitación | 85% de ejecución del Plan Anual de Capacitación
Fortalecimiento Interno | Plan de Incentivos | Gestión del Talento Humano | No aplica | 100% del Plan de Bienestar ejecutado | 100% del Plan de Bienestar e Incentivos implementado | 100% del Plan de Bienestar ejecutado | 100% del Plan de Bienestar ejecutado | 100% del Plan de Bienestar ejecutado
Fortalecimiento Interno | Plan de Incentivos | Gestión del Talento Humano | No aplica | No aplica / Se desarrolla intervención | Clima Laboral mejorado | Realización de la Medición (75%) | No aplica / Se desarrolla intervención | Realización de la Medición (73, 67%)
Democratización y Transparencia | Transparencia | Misional y de Gobierno | 2) 157 entidades nacionales que cumplen con la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública). (PND) | 1) Acciones de competencia de la FP, realizadas que apoyen al Gobierno Nacional en la lucha en contra el cohecho de extranjeros definidas por la OCDE (OCDE) | No aplica | No aplica | No aplica | 1) 100% del seguimiento a entidades del Orden Nacional realizado en materia de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública en los temas de competencia de la Función Pública, a través del FURAG.
Temas transvers. | Gestión normativa | Misional y de Gobierno | 2) 23 Comités de la OCDE a los que Colombia accede como miembro pleno. (PND) | 1) 100% de las recomendaciones de la AIN implementadas en las Comisiones de Regulación y direcciones encargadas en la Rama Ejecutiva. (OCDE) | No aplica | No aplica | No aplica | 1) 100% de las necesidades organizacionales e institucionales identificadas de la administración pública, intervenidas a través de Análisis de Impacto Normativo AIN.
Fecha de actualización: 2017-07-25 versión 1