## Hoja1
Plan Estratégico de Continuidad del Negocio Enero de 2026
Objetivo: Garantizar la continuidad operativa de las funciones y procesos críticos de la entidad ante la ocurrencia de incidentes, crisis o eventos disruptivos, mediante la implementación de estrategias y capacidades de respuesta, recuperación y resiliencia, minimizando el impacto sobre la entidad, sus funcionarios, usuarios y demás partes interesadas, en conformidad con las normas ISO 22301 e ISO 27031.
No. | Actividades | Meta/hito | Responsable | Fecha inicio | Fecha Fin
1 | Identificar, clasificar y documentar las bases de datos y aplicaciones misionales de la entidad. | 1. Elaborar un inventario de las bases de datos misionales 2. Definir los RTO (tiempo máximo de recuperación) y RPO (pérdida máxima de datos aceptable) para cada base de datos y aplicación crítica. | Responsable de BD Francesco Cortes | Febrero 28 de 2026 | noviembre 30 del 2026
2 | Establecer analizar y documentar los requerimientos legales, normativos y de cumplimiento aplicables a la continuidad del negocio | 1.Documento anexo que contiene los niveles de prestación de los servicios misionales debidamente documentados. | Jose Angel Torres | Enero 30 de 2026 | noviembre 30 del 2026
3 | Documentar el sistema de gestión de continuidad del negocio | 1.Actualización de la Política de Continuidad del Negocio. 2. Actualización del Análisis de Impacto en el Negocio (BIA). | Oficial de Seguridad | Enero 30 2026 | noviembre 30 del 2026
4 | Diseñar y documentar el Plan de gestión del cambio documentado | Plan de Gestión del Cambio de la OTIC, definiendo el procedimiento para la solicitud, evaluación, aprobación, implementación, comunicación y seguimiento de los cambios tecnológico | Leidy Sorany | Enero 30 2026 | noviembre 30 del 2026
5 | Actualizar los Planes de recuperación de los Sistemas de Información y Aplicativos Críticos. | 1.Elaboración y actualización de planes de continuidad y recuperación. 2.Asignación de roles y responsabilidades para la recuperación 3. Realizar y documentar ejercicios de pruebas de recuperación ante el desastre tecnológico según capacidades y periodicidad establecidas. | grupo de S.I Oficial de seguridad | Enero 30 2026 | noviembre 30 del 2026