## PESI
Plan Estratégico de Seguridad de la Información, Ciberseguridad y Privacidad de Datos Enero 2026
Objetivo: Mantener Implementado los lineamientos a nivel de seguridad de la información en la entidad, que esté protegida frente a las amenazas cibernéticas cumplir con los estándares y normas establecidas de seguridad y privacidad de la información.
No. | Actividades | Meta | Hitos | Responsable | Fecha inicio | Fecha fin
1 | Documentar y actualizar la información de seguridad y privacidad de la información, alineada con los objetivos estratégicos de Función Pública, en cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI), la Política de Gobierno Digital y el Sistema de Gestión Institucional (SGI) | 1. Realizar seguimiento a la implementación de los controles del MSPI | 1. Análisis de la normativa vigente, lineamientos MinTIC y requisitos del MSPI aplicables. *Aprobación formal por comité de Gestión 2. Implentación de la primera fase del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información - MSPI | Oficial de Seguridad | Febrero 28 de 2026 | noviembre 30 del 2026
2 | Diseñar, implementar y comunicar un programa de concientización en seguridad de la información para Función Pública. | Ejecutar el Plan de Concienciación en Seguridad y Privacidad, fortaleciento la cultura de seguridad, promover el cumplimiento del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y mitigar riesgos asociados al manejo de la información institucional | 1. Identificación de necesidades de concientización 2. Definir las temáticas prioritarias a abordar. 3.Socializar los lineamientos y buenas prácticas en seguridad de la información a través de jornadas de capacitación. | Oficial de Seguridad | Febrero 28 de 2026 | noviembre 30 del 2026
3 | Actualizar la Matriz de Activos de Información institucional, garantizando la identificación, clasificación y valoración adecuada de los activos, conforme a los lineamientos del MSPI | Matriz de Activos de Información actualizada, validada, que refleje el estado real de los activos de información de la entidad, su clasificación, responsables y controles asociados, como insumo para la gestión de riesgos de seguridad de la información | 1. Identificación de activos de información 2. Clasificación de los activos de información según criterios de( confidencialidad, integridad y disponibilidad.) 3. Definición de propietarios y custodios de cada activo de información. 4. Análisis del impacto y criticidad de los activos frente a la operación institucional. 5. Relación de controles existentes o requeridos para la protección de los activos. 6. Actualización de la matriz | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Oficial de Seguridad | Febrero 28 de 2026 | noviembre 30 del 2026
4 | Implementar y fortalecer el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) de la entidad, conforme a los lineamientos del MSPI | Revisar la Política y el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de laInformación y actualizar en caso de ser necesario. | Revisar y actualizar, cuando aplique, la Política y el Manual de Políticas de Seguridad y Privacidad de la Información, garantizando su alineación con el MSPI y la normatividad vigente. | Oficial de Seguridad | Febrero 28 de 2026 | noviembre 30 del 2026
5 | Documentar y mantener actualizados los procedimientos, políticas y estrategias de aseguramiento de datos de la Función Pública, asegurando su conformidad con el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información (MSPI) y normatividad vigente | Procedimientos, políticas y estrategias de aseguramiento de datos de la Función Pública elaborados, documentados, actualizados y validados técnicamente, que soportan la implementación y operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información | 1.Desarrollar y formalizar los lineamientos de la Política de Control de Acceso 2.Actualizar el procedimiento de gestión de incidentes de seguridad 3.Documentar y mantener actualizado el catálogo de servicios de seguridad de la información | Oficial de Seguridad | Febrero 28 de 2026 | noviembre 30 del 2026
6 | Implementar acciones de mejora continua en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, basadas en el análisis de resultados, hallazgos de auditorías, incidentes presentados y cambios en el contexto organizacional. | Acciones de mejora continua implementadas en el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con seguimiento a su eficacia y resultados documentados. | 1. Realizar análisis periódico de indicadores de gestión y desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 2. Realizar diagnósticos de cumplimiento frente a requisitos normativos y estándares aplicables | Oficial de Seguridad | Febrero 28 de 2026 | noviembre 30 del 2026