## Formato Completo
Plan Institucional de Gestión Integral del Riesgo 2026 Este documento incluye las iniciativas institucionales para dar cumplimiento a los lineamientos para la gestión del Riesgo emitida por el Departamento Administrativo de la Función (riesgos de gestión), la Secretaria de Transparencia (Riesgos de integridad y corrupción), Contraloria General de la Nación (Riesgos fiscales), la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo ante el Desastre (riesgos ante el desastre), la normativa asociada a Salud y Seguridad en el trabajo aplicable a la Entidad (Ministerio del Trabajo) y los riesgos de continuidad del negocio y la prestación del Servicio (Ministerio de las Tecnologías de la Información).
Generalidades
Objetivo: |  | Consolidar y ejecutar una labor preventiva, detectiva y correctiva frente a la gestión del riesgo en la Entidad, atendiendo de manera integral los requerimientos legales aplicables, de manera que permitan prevenir la ocurrencia de situaciones que pongan en riesgo la vida de los servidores púbicos y la mitigación del impacto ante la interrupción del servicio hacia los grupos de valor.
Fecha Inicio: |  | Febrero 1 del 2026
Fecha Fin: |  | Diciembre 30 del 2026
Responsable: |  | Equipo Institucional para la gestión del riesgo
No. | Actividades | Observaciones | Fecha inicio | Fecha Fin | Responsable | Resultado/Indicador
1 | Orientar a las dependencias sobre los escenarios de riesgos de Función Pública | Dar a conocer a las dependencias las acciones preventivas, detectivas y correctivas ante las situaciones de emergencia | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Secretaria General Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de Tecnologías de la Información Equipo Institucional del riesgo | Jornadas de trabajo con las dependencias para la actualización de los riesgos
2 | Documentar e integrar al SIPG la actualización de formatos, protocolos y plantillas para la gestión del riesgo | Garantizar la actualización y publicación de los documentos que permiten una efectiva gestión del riesgo | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones Oficina de TICs Equipo Institucional del riesgo | Documentación integrada al SIPG y reconocida por los usuarios internos
3 | Actualizar y disponer para consulta el inventario de muebles e inmuebles de Función Pública | Contar con información actualizada para la toma de decisiones en caso de alguna eventualidad. Actualización bimestral. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Secretaria General Grupo de Gestión Administrativa Oficina de Tecnologías de la Información | Inventarios actualizados y disponibles
4 | Actualizar la caracterización de los usuarios internos, externos y periféricos | Proporcionar la información para la gestión del riesgo y la toma de decisiones en caso de eventualidades. Actualizar mensualmente. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Secretaria General Grupo de Gestión Administrativa | Información actualizada y disponible
5 | Actualizar la caracterización de los contratistas de prestación de servicio y disponer para consulta | Proporcionar la información para la gestión del riesgo y la toma de decisiones en caso de eventualidades. Actualizar mensualmente. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Contractual | Información actualizada y disponible
6 | Actualizar la caracterización de los servidores públicos y disponer para consulta | Proporcionar la información para la gestión del riesgo y la toma de decisiones en caso de eventualidades. Actualizar mensualmente. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Secretaria General Grupo de Gestión Humana | Información actualizada y disponible
7 | Diseñar y socializar espacio virtual para la conservación de información estratégica ante la materialización del riesgo | Disponer un espacio para la conservación de la información y consulta en caso de una eventualidad, con criterios de seguridad y privacidad. Documentar protocolo. | 2026-02-01 | 2026-03-30 | Oficina de las Tecnologías de la Información | Espacio diseñado con información cargada y protocolo documentado
8 | Actualizar la política y metodología de riesgos en Función Pública | Incluir los lineamientos para la gestión integral del riesgos y los elementos normativos aplicables vigentes, Actualizar riesgos y controles con las áreas | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Todas las dependencias | Lineamientos para la gestión del riesgo actualizados
9 | Diseñar y desarrollar campaña para la apropiación y gestión del riesgo integral | Definir cronograma y desarrollar eventos, capacitaciones, piezas publicitarias, entre otros, de manera integral para fortalecer la gestión preventiva y reactiva frente al riesgo | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones Equipo institucional del riesgo | Campaña diseñada y ejecutada
10 | Actualizar y publicar el inventario de activos de información | Actualizar de manera permanente y disponer para consulta el inventario para disponer del mismo en caso de emergencia. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Oficina de Tecnologías de la Información | Inventario publicado
11 | Gestionar los incidentes de seguridad y privacidad de la Entidad | Atender, Analizar, monitorear, documentar los eventos de seguridad y privacidad que afecten la prestación del servicio y convocar al comité de emergencias cuando sea necesario. | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Oficina de Tecnologías de la Información Comité de Crisis | Incidentes atendidos y documentados. Acta
12 | Realizar simulacros de los escenarios de riesgos y documentar resultados | Programar simulacros controlados de Orfeo, Proactivanet, Evaluación y Asonadas, Analizar y documentar resultados. | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Oficina de Tecnologías de la Información Grupo de Gestión Humana Grupo de Gestión Administrativa Equipo institucional del riesgo | Informe entregado al Comité para la toma de decisiones
13 | Actualizar, publicar y gestionar el PAGA 2026 considerando los elementos legales aplicables | El plan incluye medidas de austeridad y gestión ambiental, promoción del uso racional de los recursos, seguimientos preventivos a los sistemas de apoyo, cuantificación y entrega de residuos peligrosos y no peligrosos , e inspecciones | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Administrativa | Informe entregado al Comité Plan Ejecutado
14 | Gestionar recursos, alianzas y estrategias para el mejoramiento de la infraestructura del edificio sede | Dar continuidad a la gestión institucional para el mejoramiento de la infraestructura (proyecto de inversión, sede alterna, estrategias internas, reforzamiento) | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Administrativa | Informe entregado a la alta dirección
15 | Gestionar los mantenimientos preventivos asociados a la infraestructura | Coordinar la contratación y ejecución de los mantenimientos preventivos requeridos | 2026-02-01 | 2026-12-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Administrativa | Informe entregado a la alta dirección
16 | Mejorar y socializar la señalización para las rutas de evacuación | Verificar el estado de la señalización y las rutas de evacuación con criterios de equidad, coordinar mejoras a implementar y socializar a todo el personal, | 2026-02-01 | 2026-12-15 | Secretaria General Grupo de Gestión Administrativa Grupo de Gestión Humana | Señalización incluyente
17 | Actualizar, documentar y verificar el plan alterno de operación ante la materialización de emergencias | Definir plan, listado priorizado, protocolo, requerimientos, contactos, conectividad, entre otros, para la operación alterna. Disponer la información para consulta | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Oficina de Tecnologías de la Información Grupo de Gestión Administrativa | Plan y protocolo documentado y validado
18 | Desarrollar habilidades y competencias del equipo de brigadistas | Adelantar capacitaciones al grupo de brigadistas asociadas a la gestión ante emergencias. | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Humana | Capacitación realizada
19 | Inspeccionar y evaluar las condiciones laborales, puestos de trabajo y elementos de seguridad. | Adelantar la verificación de los puestos de trabajo y las condiciones de seguridad del personal | 2026-02-01 | 2026-11-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Humana | Informe
20 | Identificar y gestionar los elementos de apoyo para el personal de apoyo y brigadistas | Adelantar la verificación de los elementos para la gestión del riesgo y gestionar recursos si se requiere | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Humana | Listado de verificación
21 | Identificación de peligros, evaluación, valoración, clasificación y control de los riesgos laborales. | Diligenciar la matriz de riesgos y peligros | 2026-02-01 | 2026-06-30 | Secretaria General Grupo de Gestión Humana | Matriz de riesgos y peligros actualizada
Nota: Estas actividades estarán asociadas a los compromisos de cada dependencia en el Plan de Acción Anual y estarán enmarcados en las competencias de cada área. Los compromisos asumidos en este plan seran ejecutados con el acompañamiento del equipo institucional del riesgos. El responsable de la actividad será el coordinador de la misma, tendrá bajo su supervisión el cronograma detallado de cada actividad y reportará periodicamente el avance o las alertas cuando sea necesario al comite institucional de gestión y desempeño.