## Portada
** Para conocer el contenido de cada uno de los componentes, ingrese dando click en el icono de cada uno de ellos**
** Consulta el mapa de Riesgos institucionales 2020 - Corrupción.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción
Racionalización de Trámites
Estrategia de Rendición de Cuentas
Componente # 2
Componente # 1
Componente # 3
Componente # 4
Componente # 5
Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
Departamento Administrativo de la Función Pública
Carrera 6 No 12-62, Bogotá, D.C., Colombia Conmutador: 739 5656 / 86 - Fax: 739 5657
Web: www.funcionpublica.gov.co eva@funcionpublica.gov.co
Línea gratuita de atención al usuario: 018000 917770 Bogotá, D.C., Colombia.
Versión 4
Haz click aquí
Haz click aquí
Haz click aquí
Haz click aquí
Haz click aquí
Actividades
71
Modificación documento versión 4:
* Se modifican fechas de ejecución en algunas actividades del documento. * Se eliminan actividades en algunos de los componentes
Fecha Modificación: 01 de Junio, Versión 4.
Haz click aquí

## Rendicion de Cuentas final
Estrategia de Rendición de Cuentas
Propósitos 2020: I. Desarrollar prácticas permanentes de diálogo con sus grupos de valor para explicar en detalle sus procesos de gestión y desempeño institucional II. Informar las acciones desarrolladas para el cumplimiento de propósito fundamental gestión y alcanzar sus resultados. III. Entregar resultados de la gestión adelantada para el control social de la ciudadanía.
Elementos | Producto o entregable | Actividades | Etapas de la Rendición de Cuentas |  |  |  |  | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | Aprestamiento | Diseño | Preparación | Ejecución | Seguimiento y Evaluación | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
INFORMACIÓN | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Conformar un equipo de trabajo, con miembros entre las diferentes áreas misionales y de apoyo, que articule los ejercicios de rendición de cuentas al interior de la entidad. | X |  |  |  |  | X | X | X | 2020-02-01 | 2020-02-29 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia GESCO+I diseñada e implementada al interior de Función Pública | Elaborar documento de caracterización de los grupos de valor |  |  | X |  |  | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Dirección de Gestión del Conocimiento
| Contenidos informativos elaborados y/o publicados | Divulgar información sobre los logros y resultados institucionales de Función Pública a través del magazine "Sirvo a mi país" |  |  |  | X |  |  | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Contenidos informativos elaborados y/o publicados | Divulgar la información sobre la gestión de Función Pública |  |  |  | X |  |  | X | X | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Efectuar ejercicios de colaboración abierta con ciudadanos para procesar, analizar y utilizar información en datos abiertos para ejercicios de rendición de cuentas. |  |  |  | X |  | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Fortalecer a los grupos internos de las diferentes direcciones misionales a través del desarrollo de competencias de gestión de información y mecanismos de diálogo para la rendición de cuentas |  |  | X |  |  | X | X | X | 2020-01-01 | 2020-12-29 | Dirección de gestión del conocimiento
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Producir y documentar de manera permanente, información sobre los avances de la gestión en la implementación del acuerdo de paz bajo los lineamientos del sistema de rendición de cuentas |  |  | X |  |  |  | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicar por medio del portal web los logros y resultados incluyendo el cumplimiento de los compromisos del acuerdo de paz a cargo de Función Pública |  |  | X |  |  | X | X | X | 2020-03-02 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
DIÁLOGO | Estrategia de Equipos Transversales implementada | Adelantar los encuentros de equipos de transversales |  |  | X |  |  |  | X | X | 2020-02-01 | 2020-12-15 | Subdirección
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Realizar eventos de diálogo para rendir cuentas sobre compromisos del acuerdo de paz en municipios PDET según cronograma establecido por la consejería de estabilización |  |  |  | X |  | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Diseñar e implementar espacios de dialogo nacionales y territoriales con base en los lineamientos del Manual Único de rendición de cuentas de acuerdo al cronograma establecido por el sistema de rendición de cuentas |  | X |  |  |  | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Promover veedurías de grupos étnicos a las acciones de Función Pública |  |  | X |  |  | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Definir y publicar el cronograma de los espacios de diálogo presenciales y virtuales de la entidad identificando metodología, temática y grupos de valor invitados por espacio orientado a ciudadanos |  |  | X |  |  | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Contenidos informativos elaborados y/o publicados | Apoyar las convocatorias de los espacios de participación con piezas de comunicación definidos por la entidad |  | X |  |  |  | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Comunicaciones
RESPONSABILIDAD | Estrategia de rendición de cuentas implementada | Diseñar protocolo para la identificación y el seguimiento de los compromisos derivados de los espacios de diálogo |  | X |  |  |  | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-04-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación Informe de Gestión primer semestre |  |  |  | X |  |  | X | X | 2020-07-01 | 2020-07-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación Informe al Congreso |  |  |  | X |  |  | X |  | 2020-07-01 | 2020-08-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan institucional. |  |  |  |  | X | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Elaborar y divulgar a los grupos de valor el documento con análisis y evaluación de los resultados obtenidos en la implementación de la estrategia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Plan de auditorías y seguimiento ejecutado | Ejecutar plan de auditorías y seguimientos (Informe de mapa de riesgos de corrupción) |  |  |  |  | X | X | X | X | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Oficina Control Interno
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación anual Informe de cierre de gestión (2019) |  |  |  | X |  | X |  |  | 2020-01-02 | 2020-01-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas |  |  |  | X |  | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas |  |  |  | X |  | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Elaborar y publicar informe de rendición de cuentas de acuerdo a los lineamientos establecidos en el acuerdo de paz |  |  |  | X |  | X |  |  | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Analizar las recomendaciones realizadas por los ciudadanos y grupos de valor y establecer correctivos o acciones de mejora en la planeación institucional |  |  |  |  | X | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Evaluar y verificar, por parte de la oficina de control interno, el cumplimiento de la estrategia de rendición de cuentas incluyendo la eficacia y pertinencia de los espacios de diálogo establecidos en el cronograma. |  |  |  |  | X | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Oficina de Control Interno
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Monitorear y rendir cuentas permanentemente sobre los riesgos que impidan la corrupción en la gestión institucional a través del portal web y la audiencia de rendición de cuentas. |  |  |  |  | X | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de rendición de cuentas implementada | Analizar la implementación de la estrategia de rendición de cuentas, y el resultado de los espacios de diálogo desarrollados |  |  |  |  | X | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
Volver al Menú

## Racionalización de Trámites
Racionalización de Trámites
Función Pública, como líder de la Estrategia, debe dar ejemplo en la implementación como institución pública; si bien, su relación con el ciudadano no se caracteriza por ser tan directa, sí puede implementar algunos compromisos institucionales que apoyen el objetivo de promover la participación ciudadana para conocer las opiniones y propuestas ciudadanas que permitan priorizar las acciones a implementar en el año 2020 en materia de racionalización de trámites y mejora normativa. Propósitos 2020: i) Dar cumplimiento a todos los elementos sugeridos en la política antitrámites ii) Analizar, identificar racionalizar y automatizar los trámites, procedimientos internos y OPAS. iii) Contribuir a la lucha contra la corrupción a través del mejoramiento de los trámites internos
No | Acción a seguir 2020 | Definición del procedimiento / tramite | Entregable / producto | Ruta de trabajo | Fecha Inicio | Fecha Fin | Beneficio para el ciudadano o la entidad | Área responsable
1 | Efectuar revisión del proceso de "Evaluación de competencias y conductas asociadas a los candidatos para ser gerentes o directores de las Empresas Sociales del Estado (ESE)" para identificar y determinar su postulación como trámite | Ampliar cobertura en la aplicación de pruebas de conocimiento para la evaluación de candidatos de libre nombramiento y remoción y jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden nacional que lo soliciten. | Estrategia de racionalización de tramites implementada en el departamento | 1. Ampliar cobertura en la aplicación de pruebas de conocimiento para la evaluación de candidatos de libre nombramiento y remoción y jefes de control interno de la rama ejecutiva del orden nacional que lo soliciten. 2. Dar claridad en los pasos a seguir, adicionando la presentación a la realización de pruebas. 3. Automatizar el servicio de selección meritocrática 4. Fortalecer los niveles de seguridad de los procesos en línea | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Facilitar la aplicación del pruebas en el orden territorial. Transparencia en el servicio. | Dirección General - Grupo de Gestión meritocrática
2 | Aprobación (adopción e implementación) de nuevos trámites o Modificación Estructural de trámites existentes | Obtener la autorización para la adopción e implementación de nuevos trámites creados o autorizados por la ley con posterioridad a la expedición de la Ley 962 de 2005; así como la aprobación de la modificación estructural de trámites existentes según lo definido en la Resolución 1099 de 2017. | Estrategia de racionalización de tramites implementada en el departamento | 1. Realizar el trámite totalmente en línea | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Facilitar el acceso al trámite | Dirección de Participación, Transparencia y Servicio al Ciudadano.
3 | Efectuar revisión del proceso de "Concepto técnico para la aprobación de reformas de estructuras y plantas de personal" para identificar y determinar su postulación como trámite | Obtener la viabilidad técnica para llevar a cabo las reformas de estructuras administrativas y otras formas organización, plantas empleos y estatutos. | Estrategia de racionalización de tramites implementada en el departamento | 1. Analizar reducción de pasos del procedimiento 2. Mejorar los tiempos de respuesta 3. Mejorar la visualización de las diferentes etapas del trámite | 2020-05-01 | 2020-12-15 | Facilitar la visualización del estado del trámite a todos los interesados. Transparencia en el servicio. | Dirección de Desarrollo Organizacional
4 | Efectuar revisión del proceso de "Procedimiento hoja de vida y bienes y rentas en el SIGEP" para identificar y determinar su postulación como trámite | Obligación legal de que todos los servidores públicos y contratistas tengan actualizada y publicada la hoja de vida y certificado de bienes y rentas. | Estrategia de racionalización de tramites implementada en el departamento | 1.. Analizar la inclusión del procedimiento como trámite. 2. Mejorar el cargue y la visualización de estos formatos | 2020-07-01 | 2020-12-15 | Facilitar el cargue de información y contribuir en la estrategia anticorrupción | Dirección de Empleo Público
Volver al menú

## Rendición de Cuentas
Iniciativas Adicionales
Las entidades deberán contemplar iniciativas que permitan fortalecer su estrategia de lucha contra la corrupción. En este sentido, se extiende una invitación a las entidades del orden nacional, departamental y municipal, para que incorporen dentro de su ejercicio de planeación, estrategias encaminadas a fomentar la integridad, la participación ciudadana, brindar transparencia y eficiencia en el uso de los recursos físicos, financieros, tecnológicos y de talento humano, con el fin de visibilizar el accionar de la administración pública. Se sugiere: Códigos de Ética: Es importante la promoción de acuerdos, compromisos y protocolos éticos, que sirvan para establecer parámetros de comportamiento en la actuación de los servidores públicos56. Es necesario que en el Código de Ética se incluyan lineamientos claros y precisos sobre temas de conflicto de intereses, canales de denuncia de hechos de corrupción, mecanismos para la protección al denunciante, unidades de reacción inmediata a la corrupción entre otras.
Actividades | Meta y/o producto-objetivo | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Formulación y acciones de difusión de la política de integridad en coordinación con la Secretaría de Transparencia y el DNP. | Política de integridad pública formulada | X |  |  | 2019-06-02 | 2019-12-31 | Dirección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
Diseñar e implementar un plan de trabajo para que los sectores de la administración pública implementen estrategias de conflictos de interés | Programa de capacitación para servidores públicos y contratistas en integridad, transparencia y herramientas de prevención de la corrupción diseñado e implementado; e implementación de estrategias en conflictos de interés por sector. | X |  |  | 2019-05-01 | 2019-12-30 | Dirección de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano
MENÚ

## Transparencia y Acceso Inf.
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información
SubComponentes | Producto o entregable | Actividades | Cuatrimestre |  |  | Fecha |  | Dependencia Responsable
|  |  | 1 | 2 | 3 | Inicio | Fin
Lineamientos de Transparencia Activa | Cobertura del uso y consulta de canales y sistemas de información digitales | Implementar los requerimientos planteados por las direcciones para los sistemas misionales SUIT, FURAG y SIGEP | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
| Plan anual de adquisiciones gestionada | Modificar, actualizar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones - PAA 2020, de acuerdo con solicitudes formuladas por dependencias | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Grupo de Gestión Administrativa
| Planeación institucional definida y monitoreada | Generar y publicar informes de seguimiento de ejecución de la planeación institucional | X | X | X | 2020-02-02 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Procesos meritocráticos adelantados | Publicar los resultados de los aspirantes a Directores, gerentes regionales, seccionales o quienes hagan sus veces, de los establecimientos públicos de la rama ejecutiva del orden nacional | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Grupo de Gestión meritocrática
| Sistema de información Estratégico SIE, con criterios de usabilidad y calidad fortalecido | Actualizar y mejorar el contenido dispuesto en el micrositio del SIE (Cifras, Documentos, Informes Reportes, Visualizaciones, datos abiertos) | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Estados financieros publicados | Informe de lo estados financieros publicados | X | X | X | 2020-01-02 | 2020-12-15 | Grupo Gestión Financiera
| Ejecución presupuestal adelantada | Informe de la ejecución presupuestal adelantada | X | X | X | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Grupo Gestión Financiera
Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada | Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Mintic | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada | Implementar la política de seguridad y privacidad de la información, según lo establecido en el Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 2020 | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-10-31 | Oficina Asesora de Planeación
| Estrategia de sensibilización para el uso de apropiación de los datos diseñada e implementada | Actualizar y divulgar política de protección de datos personales y política de seguridad de la información | X | X | X | 2020-02-03 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
Criterio diferencial de accesibilidad | Estrategia institucional relación estado Ciudadano desarrollada | Verificación del cumplimiento de los requerimientos legales vigentes para el acceso a la población en condición de discapacidad | X | X | X | 2020-03-01 | 2020-12-15 | Grupo de Gestión Administrativa
Monitoreo del Acceso a la Información Pública | Política de control interno evaluada bajo los resultados FURAG | Elaborar y difundir el informe de evaluación de la política de control interno |  | X | X | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Dirección de Gestión y Desempeño Institucional
| PQRSD atendidas en los términos de ley y acuerdos de niveles de servicio por el GSCI, grupo de servicio al ciudadano institucional | Publicación trimestral informe PQRSD | X | X | X | 2020-04-01 | 2020-10-30 | Grupo Servicio al Ciudadano Institucional
| Estrategia institucional de relación estado ciudadano | Monitorear y socializar el cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a la información. |  | X | X | 2020-01-07 | 2020-12-15 | Oficina Asesora de Planeación
Volver al menú
Note on B5: Publicación de información mínima obligatoria sobre la estructura • Publicación de información mínima obligatoria de procedimientos, servicios y funcionamiento • Divulgación de datos abiertos • Publicación de información sobre contratación pública • Publicación y divulgación de información establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea.
Note on B12: La Ley estableció tres (3) instrumentos para apoyar el proceso de gestión de información de las entidades. Estos son: • El Registro o inventario de activos de Información. • El Esquema de publicación de información, y • El Índice de Información Clasificada y Reservada. Los mecanismos de adopción y actualización de estos instrumentos se realizan a través de acto administrativo y se publicarán en formato de hoja de cálculo en el sitio web oficial de la entidad en el enlace “Transparencia y acceso a información pública”, así como en el Portal de Datos Abiertos del Estado colombiano.
Note on B15: Para facilitar qué poblaciones específicas accedan a la información que las afecte, la ley estableció el criterio diferencial de accesibilidad a información pública55. Para el efecto, las entidades deberán implementar acciones tendientes a: • Divulgar la información en formatos alternativos comprensibles. Es decir, que la forma, tamaño o modo en la que se presenta la información pública, permita su visualización o consulta para los grupos étnicos y culturales del país, y para las personas en situación de discapacidad. • Adecuar los medios electrónicos para permitir la accesibilidad a población en situación de discapacidad. • Implementar los lineamientos de accesibilidad a espacios físicos para población en situación de discapacidad. • Identificar acciones para responder a solicitud de las autoridades de las comunidades, para divulgar la información pública en diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y culturales del país.
Note on B16: Con el propósito de contar con un mecanismo de seguimiento al acceso a información pública, las entidades deben generar un informe de solicitudes de acceso a información que contenga: 1. El número de solicitudes recibidas. 2. El número de solicitudes que fueron trasladadas a otra institución. 3. El tiempo de respuesta a cada solicitud. 4. El número de solicitudes en las que se negó el acceso a la información. A continuación se muestra un modelo para formular la estrategia de Transparencia y Acceso a la Información

## Iniciativas Adicionales (hidden)
Iniciativas Adicionales
MENÚ

## Cronograma
Cronograma de Actividades
Conozca el cronograma de actividades de participación ciudadana y rendición de cuentas
Nombre del espacio de participación | Estrategia a la que pertenece la actividad |  | Grupo de ciudadanos a los que va principalmente dirigida la invitación |  | Nombre Producto (Llave articuladora) | Nombre Actividad Asociada | Objetivo del espacio de participación (Aplica para espacios de participación diferentes a Rendición de Cuentas) | Tipo de espacio de diálogo que se desarrollará (foro, mesa de trabajo, reunión zonal, feria de la gestión, audiencia pública participativa, etc.) (Aplica para Rendición de Cuentas) | Modalidad del espacio |  | Fecha Inicio | Fecha Fin | Dependencia (s) responsable (s) | Correo de contacto para recibir más información
| Participación ciudadana en la gestión | Rendición de cuentas | Instancia de participación legalmente constituida | Otro espacio de participación |  |  |  |  | Presencial | Virtual
Rendición de cuentas de la gestión institucional | X | X |  | Grupos de valor de la entidad | Estrategia relación estado ciudadano de Función Pública cumpliendo con los requerimientos de los grupos de valor. | Coordinar la audiencia y el informe de rendición de cuentas vigencia 2018-2019 | Informar y dialogar con los grupos de valor de Función Pública acerca de la gestión institucional | Audiencia pública | X |  | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Oficina Asesora de Planeación | csalinas@funcionpublica.gov.co
Cobertura del uso y consulta de canales y sistemas de información digitales. |  | X |  |  | Canal de atención virtual optimizado | Apoyar la definición de los requerimientos para la Interoperabilidad del chat EVA con el Sistema de gestión documental institucional para consulta ágil del estado de las peticiones | Capacidades digitales, tecnológicas y de ciberseguridad fortalecidas para acercarnos a los grupos de valor |  |  | X | 2020-02-03 | 2020-03-30 | Grupo de Servicio al Ciudadano Iinstitucional | ctorres@funcionpublica.gov.co
Diseño de políticas y lineamientos en temas de función pública para el mejoramiento continuo de la administración pública. Nacional | X |  |  |  | Programa de fortalecimiento relación Estado ciudadano con enfoque de derechos y diferencial para comunidades NARP diseñado | Identificar las necesidades de capacitación para las comunidades NARP en en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia | Instalar capacidades ciudadanas en temas de democracia, participación ciudadana, ciudadanía activa, control social, plan anticorrupción y transparencia, con un enfoque de derechos y deferencial, dirigido a la población de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras y sus expresiones organizativas. | Sujetos de derechos de protección especial capacitados para incidir en la gestión pública | X |  | 2020-01-02 | 2020-06-30 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Mejoramiento de los niveles de eficiencia y productividad de las entidades públicas del orden nacional y territorial. Nacional | X |  |  |  | Asesorías en la formulación e implementación de acciones de participación y de rendición de cuentas desarrolladas | Brindar asistencia técnica a las entidades para la implementación de acciones de participación en el ciclo de la gestión pública. |  |  |  |  | 2020-01-15 | 2020-12-15 | Dirección de Participación Transparencia y Servicio al Ciudadano
Note on B5: Indique el nombre le dará al espacio. Ejemplo: Rendición de cuentas en materia de precio de medicamentos. Participación para formular el decreto xxx
Note on K5: Si ha decidió combinarlo, es decir, incluir información electrónica y diálogo presencia discrimínelo.
Note on M5: Esta fecha debe alienarse con la meta. Es decir, dependiendo de su meta podrá programar el mes o bimestre en el cual va a desarrollar la actividad de participación o rendición.
Note on E6: Si el grupo que va a vincular es una instancia, agregue el nombre en esta columna. Ejemplo: Comunidades a través de ejercicios de consulta previa del municipio xxx Consejo Municipal de Discapacidad
Note on F6: Si por el contrario, el principal grupo de ciudadanos que vinculará no es una instancia agréguelo acá. Por ejemplo: Empresarios del sector xxx Ciudadanos del municipio xxxxx
Haz click aquí