## Hoja1
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad 2025 Versión 1 - Enero 2025
Objetivo: identificar, evaluar y mitigar los riesgos relacionados con la seguridad de la información y los activos de la entidad. abordando diversos aspectos para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, siguiendo las recomendaciones de la Guía de Gestión de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información (MinTIC:2016). Garantizando que los riesgos asociados con la seguridad de la información y los activos de la organización estén adecuadamente gestionados, para minimizar el impacto de eventos negativos.
No. | Actividades | Meta | indicador | Fecha Inicio | Fecha Fin
1 | Identificar y analizar las amenazas actuales y potenciales que podrían afectar la seguridad de los activos identificados | Realizar un Análisis de Amenazas y sus posibles soluciones | número de amenazas atendidas VS número de amenazas reportadas | 2025-02-01 | 2025-06-20
2 | Monitorear los mantenimientos programados de la infraestructura de la entidad | realizar los mantenimientos preventivos de los servicios de infraestructura identificados | números de mantenimientos realizados VS números de mantenimientos planeados | 2025-04-01 | 2025-10-20
3 | Revisión sobre usuarios, roles y privilegios en los sistemas de información | Depuración de los usuarios, roles y privilegios en los sistemas de información | dos (2) revisiones de los planes al año | 2025-02-01 | 2025-10-30
4 | Revisar los planes de recuperación de servicios de T.I | Actualización de los planes de recuperación | dos (2) revisiones de los planes al año | 2025-02-03 | 2025-11-30
5 | Implementar programas de concientización y formación en seguridad para el personal, con el objetivo de crear una cultura de seguridad. | Realizar dos campañas de concientización y Capacitación a todos los empleados de la entidad sobre formación de seguridad | número de campañas realizadas VS número de campañas planificadas | 2025-02-01 | 2025-11-30