## ReporteAbril
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública Año: 2013.
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | Avances Actividades | Actividades realizadas |  | Responsable | Anotaciones
|  | 1930-04-01 | 1931-08-01 | 1931-12-01
Mapa de Riesgos de Corrupción | Analizar los riesgos por proceso identificados en el año 2013, por parte de la Oficina de Control Interno y proponer acciones de mejoramiento. | La Oficina de Control Interno con corte a 31 de marzo del presente año, elaboró y presentó el informe "Diagnóstico de la Gestión de Riesgos en el DAFP", tomando como base la metodología propuesta en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento. |  |  | Oficina de Control Interno | El informe de Diagnóstico incluyó la revisión de todos y cada uno de los riesgos de gestión identificados y documentados en los diferentes Mapas por Proceso y el estudio de la Política de Riesgos contenida en el Manual del Sistema de Gestión de Calidad del Departamento. Las recomendaciones y conclusiones presentadas por la Oficina de Control Interno, fueron entregadas a la Alta Dirección, a la Oficina Asesora de Planeación y al Equipo de Trabajo que conformó la Dirección General para que revise el tema y promueva una adecuada Administración del Riesgo.
| Revisar, actualizar y difundir el mapa de riesgos de cada proceso por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a partir del Plan de Acción Anual 2014. | Se estructuró la propuesta de actualización a los riesgos a ser entregada a la Dirección General para su revisión; las diferentes actividades se realizaron en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, las Oficinas de Control Interno "OCI" y Asesora de Planeación. Para llevar a cabo la propuesta en mención se tomó como línea base el Diagnóstico entregado por la OCI. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | La actualización incluye elementos como identificación de riesgos, análisis de causas, posibles consecuencias, controles y acciones que eliminen las causas que originan el riesgo.
| Realizar seguimiento periódico a las acciones de control establecidas para cada riesgo y registrar el estado de los mismos a través del sistema de planeación institucional, por parte de cada proceso | A corte del mes de abril del presente año se observa que el sesenta y nueve por ciento (69%) de los procesos reportaron avances a las acciones de control establecidas. |  |  | TODOS LOS PROCESOS | En el mes de abril se llevaron a cabo reuniones en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación con los responsables de cada uno de los procesos que aún no habían registrado su seguimiento, con el fin de verificar el cumplimiento a las acciones de control propuestas.
| Monitorear el estado de los riesgos desde la alta dirección para la toma de decisiones por parte de la alta dirección. | Con base en el informe presentado por parte de la OCI, la Alta Dirección fijó lineamientos, estableciendo fechas y entregables en el segundo trimestre, a fin de poder tomar decisiones referentes al tema. |  |  | ALTA DIRECCIÓN - COMITÉ DIRECTIVO | Los entregables son identificación de los riesgos de cada proceso, con sus respectivas causas, controles, acciones y consecuencias
| Evaluar la efectividad de la política de Administración del Riesgo y los controles establecidos en los mapas de riesgos, por parte de la Oficina de Control Interno. | Mediante el informe presentado por parte de la OCI, se realizó la revisión de la Política de Administración del Riesgo y los controles establecidos para diez (10) riesgos, de los cuales ocho (8) son de gestión y dos (2) de corrupción |  |  | Oficina de Control Interno | Los riesgos y controles analizados corresponden a los siguientes procesos: Gestión Documental - Gestión Contractual, Medición y Análisis, Instrumentalización de la Política, Formulación de la Política, Direccionamiento Estratégico y Gestión Financiera.
Estrategias Anti trámites | Automatizar parcialmente el trámite “Otorgamiento del derecho de uso del Sello Oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 en el Estado Colombiano”, a través del envío de la documentación requerida por correo electrónico. | Se efectuó la racionalización del tramite "Otorgamiento del derecho de uso del Sello Oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 en el Estado Colombiano ", el cual se simplificó de cuatro (4) a dos (2) pasos. Para la vigencia 2014 se definió la recepción de documentos a través del correo electrónico webmaster@dafp.gov.co |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites | Los documentos que pueden ser enviados por email son: Acto administrativo que otorga la acreditación de acuerdo con las normas vigentes dentro del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y la Solicitud suscrita por el representante legal del organismo.
| Registrar los siguientes procedimientos administrativos identificados en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT: Difusión de experiencias registradas en el banco de éxitos. Asesoría y orientación en temas de competencia del DAFP | Se avanzó en el levantamiento de información para posterior registro en el SUIT, |  |  | Dirección de Control Interno - Gestión de Racionalización de Tramites- Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional - Dirección Jurídica - Oficina Asesora de Planeación
| Registrar el siguiente procedimiento administrativo identificado en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT: Desarrollo de estrategias de difusión de políticas públicas | Esta actividad tiene programado iniciar su ejecución en el mes de agosto de 2014. |  |  |  | Se aclara que hasta tanto no se modifique el proceso de difusión en el Departamento, no se podrá realizar el registro en el SUIT , a fin de evitar Reprocesos por los cambios generados en la modificación del proceso, que puedan traer uso inadecuado de recursos físicos, económicos y humanos
| Registrar el nuevo trámite identificado de “Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites” en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT. | Se realizó el levantamiento de información y se diligenció el Formato Integrado para ser registrado en el SUIT. |  |  | Gestión de Racionalización de Tramites - Oficina Asesora de Planeación | La fecha de finalización para el registro del nuevo tramite es el 31 de mayo
| Implementar la herramienta de planeación y gestión institucional para articulación de los proyectos 2014 de la entidad. | A partir del mes de enero del año en curso, se registraron los proyectos a trabajar por parte de las áreas en el Sistema de Gestión Institucional -SGI y se han venido realizando ajustes al sistema de acuerdo con las necesidades. Lo anterior para hacer más eficiente la planeación y gestión de los proyectos institucionales. |  |  | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Sistemas
| Diseñar las políticas de operación para el uso de archivos electrónicos en las áreas, articulado con las Tablas de Retención Documental. | El Grupo de Gestión Documental en coordinación con las Oficinas de Planeación y Sistemas, definieron las políticas de operación; así mismo se estructuraron las Tablas de Retención Documental en el aplicativo OPEN KM, para lo cual el Grupo de Gestión Documental, se encuentra realizando prueba piloto. |  |  | Grupo de Gestión Documental - Oficina de Sistemas | Las Oficinas de Sistemas y Asesora de Planeación en coordinación con el Grupo de Gestión Documental, están realizando las pruebas piloto correspondientes para la implementación de la nueva funcionalidad del aplicativo.
Rendición de Cuentas
| Publicar en la página Web del Departamento y en las redes sociales información sobre las actividades que desarrolla la entidad, en cumplimiento de sus procesos misionales y de apoyo | Elaboración, presentación, aprobación y socialización de la Estrategia de Anticorrupción, Atención al ciudadano y Participación Ciudadana 2014 del DAFP. La estrategia se encuentra publicada en el portal institucional del Departamento para consulta de la ciudadanía. |  |  | Dolly Amaya y Luis Fernando Nuñez (Redes Sociales) Jefe y Web Local de cada área (Portal web)
| Continuar con las reuniones del Club Cima (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos) y crear redes virtuales de apoyo a través del Portal Sirvo a mi País | Se actualizó la base de datos de todos los jefes de talento humano de los 24 entidades cabeza de sector. En la primera reunión en el mes de febrero , se exploró la propuesta de redes de apoyo, para que los usuarios externos puedan navegar a través de esta red de apoyo de Jefes de Talento Humano, la misma esta en el portal del servidor público "SIRVO A MI PAÍS". |  |  | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Control Interno- Grupo de Gestión del Talento Humano | Dentro de la planeación se prevén estas reuniones de forma semestral.
| Realizar como mínimo dos Chat de Rendición de Cuentas | Se tiene previsto realizarlo durante la audiencia de rendición de cuentas; sin embargo, no se tiene una fecha definida aún. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación. | Dentro de la planeación se prevén estos Chats de forma semestral, por lo cual el avance para el periodo analizado no es significativo
| Elaborar mínimo cuatro Boletines Informativos externos con información sobre la gestión del Departamento | En el mes de abril se realizó un boletín externo titulado "Hechos y Datos - Función Publica" en el cual se presentaron los resultados de la gestión del primer trimestre de 2014, de los procesos del Departamento |  |  | Grupo de Comunicaciones e Innovación | Este boletín puede ser consultado en la página del DAFP en el enlace de Rendición de Cuentas. Los temas tratados en el Boletín son: Inicia Con Éxito El Proyecto ICAP - Campaña De Visita Por Tu Casa - Actualidad Jurídica - Gestión Contractual - Noticias Control Interno- Balance De Atención Al Ciudadano - Modernización Institucional - Sistemas De Información - Política De Racionalización De Trámites - Sistema De Gestión Del Empleo Público SIGEP y Empleo Público para finalizar con el tema de Rendición De Cuentas
| Realizar una Jornada presencial de Audiencia Pública de rendición de cuentas | En el mes de noviembre de 2013 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del DAFP.
| Utilizar espacios físicos para difundir información sobre la gestión del Departamento | Se Realizaron cuatro (4) jornadas de sensibilización y asesoría en Rendición de Cuentas en el mes de marzo. De igual manera a través de la página web se implementaron campañas “DAFP a la Carta”, para entregar un servicio integral a nuestro público. |  |  | Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional -Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno | En las Jornadas de sensibilización se brindaron orientaciones conceptuales y metodológicas, sobre el tema de Rendición de cuentas Por otra parte las temáticas expuestas en DAFP a la carta se enfocan en: Temas Jurídicos, Desarrollo Organizacional, Control Interno y Calidad así como Empleo Publico.
| Participar como mínimo en dos (2) ferias de servicio al ciudadano lideradas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. | La participación en las ferias están programadas de forma semestral. Al corte de abril se realizaron los siguientes avances: Reunión con Secretaria General donde se definieron las ferias en las cuales el DAFP participaría. Inscripción a la feria nacional que se realizará en la ciudad de Tumaco (Nariño), posteriormente se realizaron los tramites correspondientes en la compra de tiquetes, finalmente se remitió el material a la ciudad de Tumaco (Cartillas y guías que se entregaran en la feria) |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Se programaron dos (2) visitas a partir del segundo semestre en las ciudades de Tumaco y Riohacha, en el marco del Programa Nacional de Eficiencia al Servicio al Ciudadano – PNSC.
| Promover el Premio Nacional de Alta Gerencia e incentivar el intercambio de experiencias exitosas a través del banco de éxitos de la administración. | En el mes de marzo se llevó a cabo la sensibilización a los miembros del equipo interno a cargo del tema. se revisó la normatividad (DECRETO 921/2000) y la Guía Metodológica PREMIO - DAFP, para poder obtener una propuesta a presentar a la Alta Dirección; de igual manera se realizó Investigación sobre el Premio de Alta Gerencia en otros países |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites
Atención al Ciudadano | Elaborar y difundir estrategia articulada de atención al ciudadano para la vigencia | El Grupo de Atención al Ciudadano en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, elaboró la Estrategia de Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana 2014 del DAFP y posteriormente se publicó en el portal del Departamento. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | La estrategia se encuentra publicada en el portal institucional y puede consultarse a través del siguiente vínculo: http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/NuestraEntidad/PlaneacionInstitucional/Planeacion2014
| Liderar en coordinación con la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, en el marco del comité institucional de desarrollo administrativo. | Con el fin de desarrollar el modelo de servicio integral para la atención al ciudadano, se elaboró y presentó el informe de diagnóstico sobre los canales de atención con que cuenta la entidad (Presencial, telefónico, virtual y escrito), el cual servirá de insumo para validar la definición y alcance de los niveles de servicio establecidos por el Departamento para el Grupo de Atención al Ciudadano. Elaboración de la propuesta de protocolos de servicio, de acuerdo con los criterios establecidos por el Programa Nacional de Eficiencia al Servicio al Ciudadano – PNSC. |  |  | Secretaría General -Oficina Asesora de Planeación -Grupo de Atención al Ciudadano | Los documentos en mención serán presentados al Comité Institucional de desarrollo Administrativo para su aprobación.
| Definir y ejecutar cronograma de actividades para el desarrollo del modelo de servicio integral para la atención al ciudadano. | El Grupo de Atención al Ciudadano elaboró el cronograma con las actividades para el desarrollo del modelo de servicio integral para atención al ciudadano. SE ha avanzado satisfactoriamente al 100% de las actividades. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Algunas de las actividades son visita por tu casa, administración del enlace virtual “Comunicaciones y notificaciones a ciudadanos con domicilio desconocido" y elaboración del cronograma del chat temático del año 2014 entre otras.
| Definir y ejecutar esquema de mejoramiento en la utilización de los canales de atención en el Departamento. | Con el fin de desarrollar el "Modelo de Servicio Integral para la Atención al Ciudadano", se elaboró el informe Diagnóstico sobre los Canales de Atención con que cuenta la entidad (Presencial, telefónico, virtual y escrito), el cual servirá de insumo para validar la definición y alcance de los niveles de servicio establecidos por el Departamento para el Grupo de Atención al Ciudadano. El informe se encuentra en revisión y ajustes por parte de la Secretaria General. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | En el informe se estableció que los niveles de servicio están directamente relacionados con las actividades desarrolladas en los canales de atención. En el Departamento se mencionan dos niveles de servicio, en un primer nivel de atención el Grupo de Atención al ciudadano es el encargado de responder las peticiones recibidas por el Departamento, siendo este una especie de primera instancia ante la cual las personas llegan a presentar sus peticiones y obtener respuesta a las mismas, en caso de necesitar una mayor profundidad en la respuesta o al tratarse esta de temas específicos que requieran especial atención o interpretación de normas, dichas peticiones deberán ser remitidas a la dependencia o área que de acuerdo a su especial conocimiento, se considere, tienen la competencia dar una respuesta de fondo
| Difundir protocolos de servicio y atención especial al interior del Departamento. | Como resultado de la participación del DAFP en la elaboración de los Protocolos de Servicio en el marco del Programa Nacional del Servicio al Ciudadano liderado por el DNP, se ajustaron los protocolos del Departamento según las necesidades institucionales. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Los protocolos del DAFP se encuentran en revisión de la Secretaria General y serán presentados al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para su aprobación.
| Medir la satisfacción de usuarios y analizar la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio. | En el mes de febrero se implementó un nuevo Sistema de Medición de Satisfacción del Usuario (digiturno) en el Grupo de Atención al Ciudadano, el cual incluye el diligenciamiento de una encuesta de satisfacción, cuyos resultados servirán para la toma de decisiones en el mejoramiento del servicio. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | Una vez revisados y analizados los datos arrojados por la encuesta se procederá a presentar los informes de gestión correspondientes.
| Elaborar propuesta para determinar niveles de servicio en la entidad con el fin de aportar insumos para la evaluación del servicio en el Departamento. | Con el fin de desarrollar el "Modelo de Servicio Integral para la Atención al Ciudadano", se elaboró el informe Diagnóstico sobre los Canales de Atención con que cuenta la entidad (Presencial, telefónico, virtual y escrito), el cual servirá de insumo para validar la definición y alcance de los niveles de servicio establecidos por el Departamento para el Grupo de Atención al Ciudadano. El informe se encuentra en revisión y ajustes por parte de la Secretaria General. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Los niveles de servicio del DAFP se encuentran en revisión de la Secretaria General y serán presentados al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo para su aprobación.
| Capacitar al Grupo de Atención al Ciudadano en temas relacionados con servicio al ciudadano. | En el mes de abril se asistió a la capacitación en temas de Gestión de Calidad, protocolos, CONPES y Normativa a los términos de respuesta de las peticiones en el marco del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano de Planeación Nacional, liderado por el DNP. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional - Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites
Atender oportunamente de manera completa las peticiones que presentan los ciudadanos | Prestar un primer nivel de servicio al cliente con criterios de calidad, oportunidad y atención especial. | Para atender de forma prioritaria e inmediata y atendiendo los criterios de calidad y oportunidad, en el trimestre se adecuó un espacio físico en el tercer piso para usuarios con condición de discapacidad, mujeres embarazadas y otras características especiales . |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Coordinar la atención especializada de solicitudes que por su magnitud y complejidad ameriten el concurso de las áreas misionales (segundo nivel). | Se elevó a segundo nivel aquellas peticiones que por su naturaleza y complejidad deben ser resueltas por las Direcciones Técnicas. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional - Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites
| Responder oportunamente el 100% de las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos a través del Grupo de Atención al Ciudadano. | Se recibieron 6225 solicitudes en el periodo, de las cuales 4625 requerian respuesta, de estas se respondieron dentro de los términos 3145, que equivale a un 68%, se respondieron 750 fuera de los términos, equivalente a un 16,2% y no se han respondido 730, es decir un 15,8%. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Los retrasos están dados debido a que se realiza de manera extemporanea (con máximo un día de retraso) la digitalizacion de la respuesta
| Atender oportunamente al total de usuarios que requieren información del Centro de Documentación del DAFP. | En el periodo se atendieron oportunamente 134 usuarios que requirieron información del Centro de Documentación. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Diseñar e implementar un registro público que contenga la información sobre los derechos de petición que ingresan al Departamento. | Se revisó la viabilidad técnicos para efectuar el registro público de los derechos de petición que ingresan al Departamento a través del portal institucional, incluida la propuesta de diseño del formato correspondiente. Por efectos de la expedición de la Ley 1712 del 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Publica Nacional" se está efectuando el análisis jurídico para la publicación de la información. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Dirección Jurídica
| Administrar el "Formulario virtual PQR" y el enlace virtual "Comunicaciones y notificaciones a ciudadanos con domicilio desconocido" alojados en el portal institucional. | Al 30 de abril se tramitaron 1000 solicitudes por medio del formulario virtual PQR. Igualmente, se han venido publicando a través del Portal Institucional y según solicitud del Grupo de Gestión Documental, las comunicaciones y notificaciones a ciudadanos con domicilio desconocido en el siguiente enlace: http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/atencion_ciudadano/NotificacionesTerceros/NotificacionesDomicilioDesconocido |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Determinar y solicitar el desarrollo de mejoras y ajustes funcionales a la herramienta Proactivanet en lo relacionado con el primer nivel de servicio. | En coordinación con la Oficina de Sistemas, se realizaron los siguientes cambios en la herramienta PROACTIVANET: -Se amplió la capacidad de almacenamiento de la base de datos de la herramienta. -Se avanzó con la implementación de los términos en las incidencias y para la mesa de ayuda SIGEP. -Se modificó el escalamiento en la asignación de incidencias por funcionario. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Presentar informes de avances periódicos de la atención de primer nivel en la Entidad. | Se realizó un informe relacionado con las PQR presentadas durante el primer trimestre: http://portal.dafp.gov.co/portal/pls/portal/formularios.retrive_publicaciones?no=2133 |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Administrar funcionalmente el enlace virtual “Formule su Petición” y el formulario PQR. | El Grupo de Atención al Ciudadano, administra diariamente las peticiones, quejas y reclamos que los usuarios elevan a través del formulario |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Registrar y monitorear las quejas, reclamos y denuncias de los usuarios de acuerdo con el número de radicación asignado. | El Grupo de Atención al Ciudadano monitoreo el total de Setenta y seis (76) reclamos que presentaron los usuarios durante el primer trimestre del año; durante este periodo no se presentaron denuncias por actos de corrupción ni quejas contra funcionarios de DAFP. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Responder el total de quejas y reclamos que presentan los ciudadanos al Departamento y escalar las denuncias a Secretaría General, de acuerdo con la normativa vigente. | Durante el primer trimestre del año se dio respuesta al total deSetenta y seis (76) reclamos presentados. No se presentaron denuncias. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Presentar informes trimestrales con análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes. | El informe trimestral de "Quejas, Reclamos y Denuncias", se realizo y se publico en la pagina web del Departamento. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Este informe puede ser consultado en la pagina del DAFP en el enlace de Gestión Institucional- Informes

## Reporteagosto
SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
Entidad: Departamento Administrativo de la Función Pública Año: 2014.
Estrategia, mecanismo, medida, etc. | Actividades | Avances Actividades | Actividades realizadas |  | Responsable | Anotaciones
|  | Agosto 6 de 2014 | 1931-08-01 | 1931-12-01
Mapa de Riesgos de Corrupción | Analizar los riesgos por proceso identificados en el año 2013, por parte de la Oficina de Control Interno y proponer acciones de mejoramiento. Fecha de cumplimiento: 15-02-2014 | La Oficina de Control Interno con corte a 31 de marzo del presente año, elaboró y presentó el informe "Diagnóstico de la Gestión de Riesgos en el DAFP", tomando como base la metodología propuesta en la Guía para la Administración del Riesgo del Departamento. Actividad cumplida |  |  | Oficina de Control Interno | El informe de Diagnóstico incluyó la revisión de todos y cada uno de los riesgos de gestión identificados y documentados en los diferentes Mapas por Proceso, y el estudio de la Política de Riesgos contenida en el Manual registrado en el Sistema de Gestión de Calidad del Departamento. Las recomendaciones y conclusiones presentadas por la Oficina de Control Interno, fueron entregadas a la Alta Dirección, a la Oficina Asesora de Planeación y al Equipo de Trabajo que conformó la Dirección General para que revise el tema y promueva una adecuada Administración del Riesgo.
| Revisar, actualizar y difundir el mapa de riesgos de cada proceso por parte de la Oficina Asesora de Planeación, a partir del Plan de Acción Anual 2014. Fecha de cumplimiento:28-02-2014 | Se estructuró la propuesta de actualización a los riesgos a ser entregada a la Dirección General para su revisión; las diferentes actividades se realizaron en coordinación con la Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites, las Oficinas de Control Interno "OCI" y Asesora de Planeación. Para llevar a cabo la propuesta en mención se tomó como línea base el Diagnóstico entregado por la OCI. |  |  | Oficina Asesora de Planeación | La actualización incluye elementos como identificación de riesgos, análisis de causas, posibles consecuencias, controles y acciones que eliminen las causas que originan el riesgo. Se encuentra pendiente la aprobación de la propuesta de los mapas de riesgos y la socialización a las áreas del Departamento para que continuen con la valoración y evaluación; una vez terminados se publicara en Calidad-DAFP
| Realizar seguimiento periódico a las acciones de control establecidas para cada riesgo y registrar el estado de los mismos a través del sistema de planeación institucional, por parte de cada proceso. Fecha de cumplimiento:15-12-2014 | De acuerdo con los registros publicados en el aplicativo Calidad-DAFP, se evidencia el seguimiento del mapa de riesgos por parte de los proceso asi: Formulación de la Politica: seguimiento hasta el mes de marzo de 2014 Instrumentalización de la politica:seguimiento hasta mayo de 2014 Difusión de la politica: seguimiento hasta junio de 2014 Asesoria de la politica: seguimiento hasta mayo de 2014 Gestión Financiera: seguimiento hasta junio de 2014 Gestión documental:seguimiento hasta julio de 2014 Gestión administrativa:seguimiento hasta abril de 2014 Gestión contractual:el mismo de gestión administrativa hasta el mes de abril de 2014 Gestión Humana.seguimiento hasta julio de 2014 Administración tecnológica e informática:seguimiento hasta mayo de 2014 Apoyo jurídica y Representación Judicial: seguimiento a mayo de 2014 Medición y Análisis: seguimiento al mes de abril de 2014 |  |  | TODOS LOS PROCESOS | Es necesario realizar el seguimiento oportuno a los controles establecidos en el mapa de riesgos de los procesos, de acuerdo con la politica de administración del riesgo establecida en el Departamento.
| Monitorear el estado de los riesgos desde la alta dirección para la toma de decisiones por parte de la alta dirección. Fecha de cumplimiento:15-12-2014 | La Oficina Asesora de Planeación presentó la propuesta a la Oficina de Control Interno para modificar el mapa de riesgos institucional teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la alta dirección el pasado 26 de mayo. |  |  | ALTA DIRECCIÓN - COMITÉ DIRECTIVO | Los entregables son identificación de los riesgos en cada proceso, con sus respectivas causas, controles, acciones y consecuencias. Se encuentra pendiente la aprobación de la propuesta de los mapas de riesgos y la socialización a las áreas del Departamento para que continuen con la valoración y evaluación; una vez terminados se publicara en Calidad-DAFP
| Evaluar la efectividad de la política de Administración del Riesgo y los controles establecidos en los mapas de riesgos, por parte de la Oficina de Control Interno. Fecha de cumplimiento:15-02-2014 | Mediante el informe presentado por parte de la OCI, se realizó la revisión de la Política de Administración del Riesgo y los controles establecidos para diez (10) riesgos, de los cuales ocho (8) son de gestión y dos (2) de corrupción. Actividad cumplida |  |  | Oficina de Control Interno | Con el trabajo realizado por el Equipo Interdisciplinario, se revisaron los posibles controles para cada uno de los nuevos riesgos identificados. De otro lado, aprovechando la Auditoria Combinada al proceso de Gestión del Talento Humano, se revisó el cumplimiento de los seguimientos con la Politica y la efectividad de los controles de cada uno de los riesgos.
Estrategias Anti trámites | Automatizar parcialmente el trámite “Otorgamiento del derecho de uso del Sello Oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 en el Estado Colombiano”, a través del envío de la documentación requerida por correo electrónico. Fecha de cumplimiento:31-03-2014 | Se efectuó la racionalización del tramite "Otorgamiento del derecho de uso del Sello Oficial de Gestión de la Calidad NTCGP 1000:2009 en el Estado Colombiano ", el cual se simplificó de cuatro (4) a dos (2) pasos. Para la vigencia 2014 se definió la recepción de documentos a través del correo electrónico webmaster@dafp.gov.co.Actividad cumplida |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites | Los documentos que pueden ser enviados por email son: Acto administrativo que otorga la acreditación de acuerdo con las normas vigentes dentro del Sistema Nacional de Normalización, Certificación y Metrología y la Solicitud suscrita por el representante legal del organismo.
| Registrar los siguientes procedimientos administrativos identificados en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT: Difusión de experiencias registradas en el banco de éxitos. Asesoría y orientación en temas de competencia del DAFP. Fecha de cumplimiento:30-05-2014 | Se han llevado a cabo dos (2) reuniones con las Direcciones Tecnicas para dar lineamientos sobre la información del SUIT y se está realizando el levantamiento de información con las áreas. |  |  | Dirección de Control Interno - Gestión de Racionalización de Tramites- Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional - Dirección Jurídica - Oficina Asesora de Planeación | La actividad se encuentra en ejecución. KAREN NO ES CLARO QUE SE MUESTRE QUE LA ACTIVIDAD SE CUMPLIÓ EN MAYO30 Y QUE DIGAMOS QUE ESTAMOS REALIZANDO ACTIVIDADES AL RESPECTO.
| Registrar el siguiente procedimiento administrativo identificado en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT: Desarrollo de estrategias de difusión de políticas públicas. Fecha de cumplimiento:31-08-2014 | Esta en curso el levantamiento de la información con las áreas y socialización en función del cronograma de las mismas. |  |  |  | Esta actividad se encuentra pendiente, toda vez que depende del proyecto de Reingenieria de Procesos del DAFP que se empezó a desarrollar a partir del mes de Julio, el cual consiste en la revisión y ajuste del mapa de procesos a través de una nueva metodología.
| Registrar el nuevo trámite identificado de “Aprobación de procedimiento para la implementación de nuevos trámites” en el Sistema Único de Información de trámites – SUIT. Fecha de cumplimiento:30-05-2014 | Se solicitó la asignación del usuario y contraseña para el ingreso al SUIT, con el fin de realizar el registro correspondiente. Así mismo, se coordinó con el asesor del Grupo de Racionalización de Trámites la revisión del Formato Integrado y posterior publicación de acuerdo con el cronograma de dicho grupo. |  |  | Gestión de Racionalización de Tramites - Oficina Asesora de Planeación | A la fecha no se ha dado cumplimiento al registro del trámite debido a que se han presentado problemas técnico, los cuales se están trabajando actualmente con el Grupo de Trámites.
| Implementar la herramienta de planeación y gestión institucional para articulación de los proyectos 2014 de la entidad. Fecha de cumplimiento: 15-12-2014 | Durante el desarrollo y mejoramiento del Sistema de Gestión Institucional SGI se ha realizado la implementación de las siguientes funcionalidades: • Módulo de Administración de tablas paramétricas. • Módulo de Planeación de Proyectos (Inicio de Planeación, Lineamietos, Formulación, Validación y Ajustes) • Módulo de Ejecución de Proyectos (Registro de avances de actividades) • Módulo de Reportes • Integración con el gestor documental OpenKM. • Integración con el Sistema de Gestión de la Calidad (Calidón) |  |  | Oficina Asesora de Planeación - Oficina de Sistemas
| Diseñar las políticas de operación para el uso de archivos electrónicos en las áreas, articulado con las Tablas de Retención Documental. Fecha de cumplimiento: 30-06-2014 | El Grupo de Gestión Documental en coordinación con la Oficina de Sistemas elaboró el tutorial de Open KM. Igualmente en el mes de julio se realizaron las capacitaciones sobre el sistema a los funcionarios del Departamento. |  |  | Grupo de Gestión Documental - Oficina de Sistemas | El tutorial de Open KM (Manual del Gestor Documental), fue remitido por parte de Gestión Documental a la Secretaria General, para que sea enviado a Planeación para realizar la publicación en Calidad-DAFP
Rendición de Cuentas
| Publicar en la página Web del Departamento y en las redes sociales información sobre las actividades que desarrolla la entidad, en cumplimiento de sus procesos misionales y de apoyo Fecha de cumplimiento: Permanente | En el Portal Institucional y las redes sociales se han publicado las noticas de alto impacto para el Departamento como son los Chat temáticos, la convocatoria para el Premio Nacional de Alta Gerencia, despliegue de sistemas (SUIT y SIGEP en Territorio), temas de contratación, entre otros. |  |  | Dolly Amaya y Luis Fernando Nuñez (Redes Sociales) Jefe y Web Local de cada área (Portal web)
| Continuar con las reuniones del Club Cima (Jefes de Planeación, Control Interno y Recursos Humanos) y crear redes virtuales de apoyo a través del Portal Sirvo a mi País. Fecha de cumplimiento: Dos reuniones presenciales al año. Mantenimiento permanente de redes virtuales. | Durante el año se han realizado tres (3) reuniones con los jefes de control interno y una (1) con los jefes de planeación. Así mismo, se desarrolló un (1) chat para los jefes de control interno.Igualmente se envió un recordatorio a todos los jefes de planeación, control interno y recursos humanos, con el fin de fortalecer las relaciones establecidas desde el año 2013. Lo anterior con el ánimo de fortalecer la cooperación entre entidades. |  |  | Dirección General - Dirección de Empleo Público y Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites | Dentro de la planeación se prevén estas reuniones con periodicidad semestral.
| Realizar como mínimo dos Chat de Rendición de Cuentas Fecha de cumplimiento: Semestral | Se tienen preparados dos (2) chats para el último triemestrel del año. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación. | Dentro de la planeación se prevén estos Chats cada semestre.
| Elaborar mínimo cuatro Boletines Informativos externos con información sobre la gestión del Departamento. Fecha de cumplimiento:Trimestral | Se han presentado DOS boletines Informativos Externos, uno con los hechos mas relevantes de Enero a Marzo y el otro de Abril a Junio, los mismos se detallan en en la página del DAFP en el enlace de Rendición de Cuentas. http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/gestion_institucional/RendicionCuentasDAFP |  |  | Grupo de Comunicaciones e Innovación
| Realizar una Jornada presencial de Audiencia Pública de rendición de cuentas | En el mes de noviembre de 2013 se realizó la audiencia pública de rendición de cuentas del DAFP.
| Utilizar espacios físicos para difundir información sobre la gestión del Departamento. Fecha de cumplimiento: Permanente | Durante la vigencia del año 2014 se han realizado cuatro jornadas de la estrategia "De visita por tu casa" donde se sensibilizó y asesoró en temas relacionados con Rendición de Cuentas en el mes de marzo. De igual manera a través de la página web se implementaron campañas “DAFP a la Carta”, para entregar un servicio integral a nuestro público. |  |  | Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional -Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno | En las Jornadas de sensibilización se brindaron orientaciones conceptuales y metodológicas, sobre el tema de Rendición de cuentas Por otra parte las temáticas expuestas en DAFP a la carta se enfocan en: Temas Jurídicos, Desarrollo Organizacional, Control Interno y Calidad así como Empleo Publico. Las actividades realizadas este periodo correspondieron a dos (2) charlas dictadas en los temas Bienestar y Estímulos, situaciones administrativas, Sigep, Sirvo a mi Pais; en el Ministerio del Interior y el ICFES.
| Participar como mínimo en dos (2) ferias de servicio al ciudadano lideradas por el Programa Nacional de Servicio al Ciudadano. Fecha de cumplimiento: Semestral | El Programa Nacional de Servicio al Ciudadano estableció 6 ferias de servicio, de las cuales el DAFP decidió particpar en dos (2) Tumaco y Riohacha. El resultado de la Feria Nacional de Servicio al Ciudadano, realizada los días 6 y 7 de junio en el municipio de Tumaco (Nariño) es 133 solicitudes resueltas. En estas jornadas se brindó orientación en temas de empleo público y asuntos jurídicos como situaciones administrativas y prestaciones sociales. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | En el segundo semestre se realizara en la ciudade de Riohacha, en el marco del Programa Nacional de Eficiencia al Servicio al Ciudadano – PNSC.
| Promover el Premio Nacional de Alta Gerencia e incentivar el intercambio de experiencias exitosas a través del banco de éxitos de la administración. Fecha de cumplimiento:Anual | Se realizó el lanzamiento de la convocatoria del Premio Nacional de Alta Gerencia versión 2014, a través de un aviso de prensa en un periódico de circulación nacional. Se dispuso su publicación en la página Web del DAFP, conjuntamente con el manual operativo que contiene el instructivo y las bases de la convocatoria así como un afiche promocional para ser remitido a todas las entidades del nivel nacional y territorial. Se inició la difusión de la convocatoria a través de correos electrónicos (Jefes de control interno, de planeación, comunicaciones, talento humano, secretarios generales de ministerios y superintendencias, administradores de trámites, entre otros). De igual forma se ha venido haciendo en el despliegue de capacitación territorial sobre el MECI (504 entidades y 1662 servidores). Se realizó gestión con la imprenta nacional para la impresión del Manual Operativo y se dio inicio a través de comunicaciones a la elaboración del mensaje institucional para ser transmitido por los canales públicos y privados. |  |  | Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites | Los avances se evidencian en el Boletin del Consumidor, Carteleras del DAFP, Portal Institucional de la ESAP, noticia de la ESAP del 04 de julio (baner 7a posición), página MINTIC (anuncio del 22 de julio), Aviso de prensa en el diario "El Periodico" de bogotá, Charlas de difusión en el territorio con afiche y diapositiva de la convocatoria.
Atención al Ciudadano | Elaborar y difundir estrategia articulada de atención al ciudadano para la vigencia. Fecha de Cumplimiento: 30-01-2014 | El Grupo de Atención al Ciudadano en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación, elaboró la Estrategia de Anticorrupción, Atención al Ciudadano y Participación Ciudadana 2014 del DAFP y posteriormente se publicó en el portal del Departamento. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano Oficina Asesora de Planeación | La estrategia se encuentra publicada en el portal institucional y puede consultarse a través del siguiente vínculo: http://portal.dafp.gov.co/portal/page/portal/home/NuestraEntidad/PlaneacionInstitucional/Planeacion2014
| Liderar en coordinación con la Secretaría General y la Oficina Asesora de Planeación la política de Transparencia, participación y servicio al ciudadano, en el marco del comité institucional de desarrollo administrativo. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Durante el periodo de vigencia del año 2014 a la fecha, se definieron los roles del Departamento frente a la implementación de la Ley de Transparencia y Acceso a la información en la entidad, así mismo, se identificaron los responsables de acuerdo con las actividades contenidas en esta. Por otra parte, El DAFP elaboró tres documentos: Niveles de servicio, canales de atención y protocolos de atención, los cuales fueron sometidos a consideración y aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo, de los cuales se aprobaron los protocolos y canales de servicio; sin embargo, debido a la falta de capacidad operativa del Departamento no se aprobó la propuesta de niveles. |  |  | Secretaría General -Oficina Asesora de Planeación -Grupo de Atención al Ciudadano | El protocolo de Servicio al Ciudadano se incluyo en el aplicativo CALIDAD_DAFP, con el fin de socializarlo con los funcionarios del DEPARTAMENTO. (Calidad_DAFP - Direccionamiento Estrategico). En lo que hace referencia a los canales de servicio se ha trabajado en el fortalecimiento de los mismos ejecutando las siguientes acciones: - Canal presencial: Programa "De Visita por tu Casa" y asistencia a las Ferias Nacionales. - Canal Telefonico: Etapa de precotización para cambiar al sistema de VOZ IP. - Canal Escrito: Campañas recordando terminos para tramitar las peticiones. En cuanto a la socialización y aplicacion de la Ley de Transparencia se realizaron capacitaciones al interior del Departamento, igualmente se ajusto la Pagina web (www.dafp.gov.co) con el fin de cumplir los requerimientos de la Ley en mención.
| Definir y ejecutar cronograma de actividades para el desarrollo del modelo de servicio integral para la atención al ciudadano. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | El Grupo de Atención al Ciudadano elaboró el cronograma con las actividades para el desarrollo del modelo de servicio integral, dichas actividades se han venido desarrollando de acuerdo con la planeación establecida. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Con miras a implementar el Modelo de Servicio Integral para la Atención al Ciudadano, el cual incluye temas como: canales y niveles de atención, portafolio de servicios, protocolos y estrategias de atención, tales como "DAFP a la carta", el Grupo de Atención al Ciudadano elaboro un cronograma, el cual fue conocido por esta Oficina encontrando el cumplimiento y desarrollo de la mayoria de actividades programadas dentro de los terminos estipulados.
| Definir y ejecutar esquema de mejoramiento en la utilización de los canales de atención en el Departamento. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Con el fin de desarrollar el "Modelo de Servicio Integral para la Atención al Ciudadano", se elaboró el informe Diagnóstico sobre los Canales de Atención con que cuenta la entidad (Presencial, telefónico, virtual y escrito), el cual servirá de insumo para validar la definición y alcance de los niveles de servicio establecidos por el Departamento para el Grupo de Atención al Ciudadano. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | El Diagnostico fue elaborado y presentado por el Grupo de Atención al Ciudadano a la Secretaria General. Se recomienda por parte de la Oficina de Control Interno implementar las acciones de mejora que surjan del mismo una vez sea aprobado.
| Difundir protocolos de servicio y atención especial al interior del Departamento. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | El Grupo de Atención al Ciudadano elaboró y presentó la propuesta de protocolos de servicio al Comité Instirucional de Desarrollo Administrativo, donde se presentaron sugerencias yposteriormente se aprobó |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | El Grupo de Atención al Ciudadano trabajo en la propuesta de Protocolo de servicio y atención especial bajo los lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano en el Departamento Nacional de Planeación; Dicha propuesta fue presentada y aprobada por el Comité Institucional el 17 de julio de 2014, a traves del aplicativo Calidad_DAFP se difundio a los servidores del Departamento, durante el mes de agosto.
| Medir la satisfacción de usuarios y analizar la información para la toma de decisiones en el mejoramiento en la prestación del servicio. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción del cliente, los visitantes del Departamento consideran que se brinda una atención adecuada y oportuna; adicionalmente, opinan que los servidores conocen los temas sobre los cuales son consultados y que tienen actitud y disposición para dar orientación. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Oficina Asesora de Planeación | A partir del mes de enero del presente año, se ha venido utilizando para la atención presencial al ciudadano el sistema de Digiturno, el cual ha permitido medir de manera constante el grado de satisfacción de los usuarios con el servicio prestado, de acuerdo a los resultados de las encuestas, el servicio prestado por el Grupo de Atención al Ciudadano es Excelente.
| Elaborar propuesta para determinar niveles de servicio en la entidad con el fin de aportar insumos para la evaluación del servicio en el Departamento. Fecha de Cumplimiento: 30-06-2014 | Se presentó la propuesta de niveles de servicio al Comité Institucional de Desarrrollo Administrativo; sin embargo, no se aprobó dado que no se cuenta con el recurso humano suficiente para desarrollar dicha propuesta. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | La propuesta presentada por el Grupo de Atención al Ciudadano en cuanto a los niveles de atención, ampliaba el margen de atención del primer nivel, incluyendo la posiblidad de emitir conceptos desde el Grupo de Atención al Ciudadano, ayudando asi a disminuir el volumen de peticiones que se escalan a las areas misionales, sin embargo esta propuesta no fue aprobada por el Comite Institucional, por cuanto se considero que el Grupo de Atención al Ciudadano no cuenta con el personal suficiente para asumir esta tarea.
| Capacitar al Grupo de Atención al Ciudadano en temas relacionados con servicio al ciudadano. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | EL GAC ha participado en charlas con el Programa Nacional de Servicio al ciudadano y un curso virtual con el CLAD y la INAP de Argentina en temas de portal web y servicio. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional - Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites | Las capacitaciones a las cuales han asistido los profesionales del Grupo de Atención al Ciudadano, han contribuido a fortalecer la gestión institucional, a traves del fortalecimiento de los canales de atención.
Atender oportunamente de manera completa las peticiones que presentan los ciudadanos | Prestar un primer nivel de servicio al cliente con criterios de calidad, oportunidad y atención especial. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Se reformó la estructura de las instalaciones del GAC donde se creó un módulo de atención especial donde personas con discapacidad, adulto mayor, niños y adolescentes no requieren turno. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | De acuerdo a la información entregada por el Grupo de Atención al Ciudadano, a la fecha (Agosto 22) unicamente un ciudadano en condicion de discapacidad ha sido atendido en el modulo de atención preferencial.
| Coordinar la atención especializada de solicitudes que por su magnitud y complejidad ameriten el concurso de las áreas misionales (segundo nivel). Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | El Grupo de Atención al Ciudadano redirecciona a las áreas misionales las peticiones que de acuerdo con su complejidad son atendidas por dichas áreas. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional - Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites | En el periodo Enero - Agosto se han direccionado 9 peticiones, de acuerdo a las estadisticas entregadas por el Grupo de Atención al Ciudadano.
| Responder oportunamente el 100% de las peticiones escritas, virtuales, presenciales y telefónicas, de carácter general, particular y de información, que presenten los ciudadanos a través del Grupo de Atención al Ciudadano. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Se recibieron 10825 solicitudes de mesa de ayuda SIGEP, de las cuales se respondieron el 99,83%; 2175 de mesa de ayuda SUIT, de las cuales se respondieron el 99,67% y 1293 de ORFEO de las cuales se respondieron el 94,89%. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Información reportada por el Grupo de Atención al Ciudadano y la Oficina de Sistemas.
| Atender oportunamente al total de usuarios que requieren información del Centro de Documentación del DAFP. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Durante la vigencia del año 2014 se han atendido oportunamente las 261 solicitudes de información que han ingresado al Departamento. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Información verificada en el Aplicativo estadisticas del DAFP.
| Diseñar e implementar un registro público que contenga la información sobre los derechos de petición que ingresan al Departamento. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | A través del Sistema de Gestión Documental ORFEO el DAFP se realiza el seguimiento a los términos establecidos por ley para cada una de las peticiones que ingresan al Departamento y el peticionario puede hacer seguimiento a dichos términos por medio de esta herramienta, lo cual garantiza la trasnparencia en el tiempo de respuesta. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano - Dirección Jurídica | El ciudadano puede hacer seguimiento a la petición a traves del Sistema Orfeo, ingresando el numero de radicado de su petición.
| Administrar el "Formulario virtual PQR" y el enlace virtual "Comunicaciones y notificaciones a ciudadanos con domicilio desconocido" alojados en el portal institucional. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Durante el período se han administrado 2188 peticiones por medio virtual (Formulario PQR) y a través del enlace virtual se han publicado 144 respuetas a peticiones con domicilio desconocido (agosto). |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Cuando los ciudadanos que realizan la petición no allegan los datos para entregar la respuesta a la misma, esta se publica en el enlace virtual "Comunicaciones y notificaciones a ciudadanos con domicilio desconocido", las demás peticiones se resielven via mail o por correo fisico, según lo solicitado por el peticionario.
| Determinar y solicitar el desarrollo de mejoras y ajustes funcionales a la herramienta Proactivanet en lo relacionado con el primer nivel de servicio. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Se solicitó a la Oficina de Sistemas el desarrollo de las siguientes mejoras a la Herramienta proactivanet: 1. Ampliar la capacidad de almacenamiento de la base de datos de la herramienta. 2. Implementar los términos de respuesta en las incidencias para las mesas de ayuda SIGEP y SUIT. 3. Modificar el escalamiento en la asignación de incidencias por funcionario. 4. Solicitar la asignación equitativa de incidencias. 5. Visualizar los archivos adjuntos a los usuarios. 6. Solicitar la viabilidad del uso de control remoto en la herramienta. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Dentro de las mejoras solicitadas se destaca la implementación de los terminos de respuesta para las incidencias que se crean en las mesas de ayuda SUIT y SIGEP.
| Presentar informes de avances periódicos de la atención de primer nivel en la Entidad. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Durante la vigencia del año 2014 se han presentado dos (2) informes a la Alta Dirección donde se indica la totalidad de peticiones recibidas, quejas y reclamos ingresados y cuales de estos prosperaron. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Consulta en www.dafp.gov.co - gestion institucional - informes. En este punto es importante destacar que en el primer semestre del 2014 no se presentaron quejas en contra de los funcionarios del Departamento. De otra parte se refleja una disminución del 48,5% en los reclamos presentados frente al primer semestre del año 2013.
| Administrar funcionalmente el enlace virtual “Formule su Petición” y el formulario PQR. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Durante el período se han administrado 2188 peticiones por medio virtual (Formulario PQR). |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | El Grupo de Atención al Ciudadano mediante el Formulario PQR, tipifica la petición, ingresa los terminos para resolverla y la asignan a la Dependencia correspondiente. A partir el mes de septiembre el grupo de Gestión Documental asumira la administración del Formulario PQR.
| Registrar y monitorear las quejas, reclamos y denuncias de los usuarios de acuerdo con el número de radicación asignado. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | A través del Sistema de Gestión Documental ORFEO se han venido controlando los 142 reclamos que han ingresado al Departamento. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | El Grupo de Atención al Ciudadano entrego a esta Oficina cuadro de Quejas, Reclamos y Denuncias en el cual se detalla el tramite dado a cada uno de los reclamos radicados en el Departamento. A la fecha no se han presentado quejas ni denuncias. En cuanto a los reclamos para el primer semestre de 2013 se recepcionaron un total de 245 reclamos, mientras que en el primer semestre de 2014 se encontraron 119 reclamos, presentandose una disminucion de los mismos. La causa predominante por la cual prosperan los reclamos continua siendio el tramite de las peticiones por fuera de los terminos de Ley.
| Responder el total de quejas y reclamos que presentan los ciudadanos al Departamento y escalar las denuncias a Secretaría General, de acuerdo con la normativa vigente. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | Se ha dado respuesta a la totalidad de reclamos que han ingresado al Departamento. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano
| Presentar informes trimestrales con análisis sobre el estado de las quejas, reclamos y denuncias por parte de los usuarios, para la definición de acciones de mejora en las áreas correspondientes. Fecha de Cumplimiento: 15-12-2014 | A la fecha se han elaborado y publicado dos (2) informes de quejas, reclamos y denuncias por parte del Grupo de Atencion al Ciudadano, los cuales fueron publicados el 1 de abril y 2 de julio de 2014. |  |  | Grupo de Atención al Ciudadano | Los informes puede ser consultados en la pagina del www.dafp.gov.co - Gestión Institucional- Informes.
Facilitar la Participación Ciudadana en la Gestión Institucional | Formular planes, programas o proyectos recogiendo las decisiones tomadas en mesas de trabajo u otras formas de discusión con los usuarios, las partes interesadas o la ciudadanía. Fecha de cumplimiento: Permanente | Se han realizado asesorías a las áreas del Departamento en temas de planeación de proyectos, con el fin de formularlos y ejecutarlos, a la fecha contamos con 81 proyectos de gestión. De igual forma se tiene previsto la presentción de posibles proyectos de inversión. |  |  | Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional -Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación | De acuerdo a la información reportada por la Oficina Asesora de Planeación, este item hace referencia a la formulación de los proyectos que reposan en el SGI. De otra parte permanentemente se reciben los proyectos de inversión que las areas deseen formular.
| Socializar con los usuarios propuestas de formulación o reformulación de las políticas públicas que lidera el Departamento. Fecha de cumplimiento: Una vez se formulen o reformulen politicas | Durante el desarrrollo de las actividades propias del Departamento se han socializado los cambios realizados a las políticas que se modifican a través de Calidad_DAFP al cliente interno, para el cliente externo se han realizado eventos de capacitación. ( Grupo de Racionalización de trámites, Dirección de Desarrollo Organizacional y DIrección de Empleo Público) |  |  | Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional -Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno | La socialización con el cliente externo se trabaja a través de las capacitaciones y charlas que realizan los funcionarios a nivel nacional y territorial, por medio de las cuales se dan a conocer las nuevas politicas que genera el Departamento.
| Implementar el mecanismos de consulta pública, negociación o concertación, para involucrar a los usuarios, partes interesadas o ciudadanos en la validación de instrumentos y normas elaborados por el Departamento. Fecha de cumplimiento: cuando se den los cambios | El Departamento cuenta con el procedimiento de elaboración o actualización de instrumentos, donde estableció la socialización de las políticas y documentos para recibir retroalimentación por parte de los usuarios y/o interesados a través del portal web o envío por correo y posterior validación, ajuste y publicación final. |  |  | Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional -Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno | Las direcciones envian o publican los instrumentos con el fin de recepcionar las observaciones de la ciudadania y demas instituciones , previa su consolidación final.
| Realizar encuestas mensuales sobre temas institucionales de interés para la ciudadanía, a fin de recibir aportes de ciudadanos o terceros o conocer su opinión al respecto. Fecha de cumplimiento: mensual | El Departamento realiza encuestas permanentemente a los usuarios atendidos con el fin de saber el nivel de satisfacción y generar oportunidades de mejora. De los resultados obtenidos, los usuarios del Departamento consideran que se brinda una atención adecuada y oportuna; adicionalmente, opinan que los servidores conocen los temas sobre los cuales son consultados y que tienen actitud y disposición para dar orientación. |  |  | Dirección de Empleo Público - Dirección de Desarrollo Organizacional -Dirección Jurídica - Dirección de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y Grupo de Atención al Ciudadano | Actualmente el Departamento realiza diariamente Encuesta acerca de la prestación del servicio a traves de la ficha de calificación que se entrega al ciudadano cuando ingresa al Departamento. Igualmente mediante la Encuesta de Verificación del Servicio se evaluan las capacitaciones efectuadas por los servidores del Departamento. Los resultados de estas encuestas se publican en el Informe de Gestión que elabora la Oficina Asesora de Planeación.